	Asociaţia Primarilor şi Colectivităţilor Locale din Republica Moldova
Proiectul USAID „Reforma Autorităţilor Publice Locale”

APROBAT

prin decizia Consiliului 

orăşenesc Ştefan Vodă

nr. 3/1 din 19 martie 2010
PLAN STRATEGIC 
DE DEZVOLTARE SOCIAL-ECONOMICĂ

AL ORAŞULUI ŞTEFAN VODĂ

(actualizat pentru anii 2010 – 2014)

RAIONUL ŞTEFAN VODĂ

or. Ştefan Vodă

martie 2010



PLAN  STRATEGIC
DE DEZVOLTARE SOCIAL-ECONOMICĂ

AL ORAŞULUI ŞTEFAN VODĂ

(actualizat pentru anii 2010 – 2014)
„Oraş care învaţă”

Proiectul este elaborat şi discutat în cadrul Atelierului de lucru (26.07.2004-30.07.2004), susţinut de echipa Asociaţiei Primarilor şi colectivităţilor Locale din Republica Moldova în componenţa

NEAGA RODICA

GUŢU RODICA

Activităţile menţionate mai sus au fost finanţate de Asociaţiei Primarilor şi Colectivităţilor Locale din Republica Moldova, Proiectul USAID „Reforma Autorităţilor Publice Locale” şi Primăria or. Ştefan Vodă

I. ÎNTRODUCERE

1.1. Scopul atelierului de planificare strategică

1.2. Procesul planificării strategice

· cum este organizată planificarea strategică

· cine a fost implicat în procesul de planificarea strategică

· necesitatea desfăşurării atelierului de planificare strategică în procesul de planificare strategică

II. MISIUNEA ŞI VALORILE

2.1. Misiunea

2.2. Valorile 

III. ANALIZELE EFECTUATE

3.1. Analiza actorilor sociali

3.2. Analiza punctelor slabe, punctelor tari, oportunităţilor şi pericolelor

IV. PLANUL STRATEGIC

 4.1. Stabilirea problemelor strategice

 4.2. Analiza problemelor strategice

 4.3. Planul de acţiuni  

I. ÎNTODUCERE.
1.1. Scopul şi obiectivele atelierului de planificare strategică

Scopul atelierului de planificare strategică a fost elaborarea proiectului planului strategic de dezvoltare  socio-economică a comunităţii or. Ştefan Vodă.

Obiectivele atelierului de planificare au fost:

· Identificarea paşilor necesari pentru planificarea strategică

· Folosirea metodelor specifice fiecărei etape a planificării stategice

· Elaborarea proiectului planului strategic de dezvoltarea a comunităţii or. Ştefan Vodă.

· Definirea acţiunilor necesare pentru dofuzarea , discutarea, aprobarea şi implimentarea planului strategic de  dezvoltare socio-economică a or. Ştefan Vodă.

1.2. Procesul planificării strategice.

· Cum a fost organizat procesul  de planificare strategică

Atelierul de planificare strategică, care s-a petrecut în anul 2004, a fost precedat de :

· Scanarea mediului localităţii Ştefan Vodă în iulie aceluiaşi an.

· Studierea Activităţilor curente ale primăriei oraşului Ştefan Vodă.

· Desfăşurarea unei mese rotunde cu participarea cetăţenilor din or. Ştefan Vodă la data de 20.07.2004

      La data de 20 iulie 2004 în incinta Şcolii de Arte „Maria Bieşu” din or. Ştefan Vodă şi-a desfăşurat lucrările masei rotunde cu genericul „Planificarea strategică de dezvoltare socio-economică a or. Ştefan Vodă”.

La masa rotundă au participat:
	Nr

d/o
	Nume, prenume
	Specialitatea
	Funcţia

	1
	Vlas Ion
	medic
	Medic epidemiolog

	2
	Iascinschi Ana
	profesoară
	Şefa grădiniţei de copii nr. 2

	3
	Banari Iulia
	bibliotecar
	Şefa bibliotecii pentru copii

	4
	Teslaru Veronica
	profesoară
	Directorul şcolii primare

	5
	Luca Ştefan
	inginer
	Şomer

	6
	Rusanovschi Ludmila
	profesoară
	Directorul Şcolii de Arte „Maria Bieşu”


	7
	Bîrnă Aliona
	profesoara
	Şefa secţiei teatru a Şcolii de Arte „Maria Bieşu”, Preşedintele ONG „Muza”

	8
	Rusanovschi Vitalie
	profesor
	Director executiv ANG „Rural 21”

	9
	Nastasi Nicolae
	
	Şef SCER

	10
	Ciumacenco Lilia
	profesoară
	Director liceul „Dm. Cantemir”

	11
	Anghel Gheorghe
	jurist
	Primar al or. Ştefan Vodă

	12
	Cotelnic Simion
	medic
	Medic igienist CMP Ştefan Vodă

	13
	Becciu Alexandra
	constructor
	Pensionar de invaliditate

	14
	Cotovici Galina
	profesoară
	Metodist la grădiniţa de copii nr. 3

	15
	Haret Mariana
	medic
	Medic şef al Centrului Medicilor de Familie

	16
	Burduja Raisa
	profesoară
	Şef adjunct Direcţia învăţămînt

	17
	Pînzari Valentina
	profesoară
	Consultant în prob.Res.Umane a Consiliului r-l Ştefan Vodă

	18
	Dodonov Sergiu
	jurist
	Şef D.S.E.

	19
	Martîniuc Vadim
	jurist
	Jurist ACSA

	20
	Lucesco Anatol
	jurist
	Consultant superior la Cancelaria de Stat a RM

	21
	Eremiţa Tudor
	pompier
	Şef  U.P.P.S.

	22
	Palanciuc Andrei
	Inginer mecanic
	Director SA „Agrotrans”

	23
	Zmeu Varsanovie
	mecanic
	Inginer cadastral al primăriei Ştefan Vodă

	24
	Danilă Nicolae
	inginer
	DP ”Apă-Canal” Ştefan Vodă

	25
	Haret Ion 
	jurist
	Inspect.superior a bir. ord.publică a CRP Ştefan Vodă

	26
	Romanciuc Oleg
	Conducător de orchestră

Conducător al Căminului cultural
	Directorul casei de cultură Ştefan Vodă

	27
	Teslaru Grigore
	ziarist
	Redactor-şef adjunct al ziarului raional „Prier”

	28
	Puşca Tudor
	profesor
	Director SRL „Ştefan Vodă GAZ”

	29
	Barcari Anton
	inginer
	Şef al secţiei construcţii,gospodărie comunală şi drumuri al Consiliului raional Ştefan Vodă

	30
	Deriughin Iurie
	inginer
	Specialist, serviciul cadastru raional Ştefan Vodă

	31
	Marin Tatiana
	profesor
	Preşedinte M.E.M Ştefan Vodă

	32
	Radu Petru
	Arhitect
	Arhitect Şef al raionului Ştefan Vodă

	33
	Cijicenco Alexandru
	constructor
	Director la S.A. „Drumuri”

	34
	Caliman Anatol
	economist
	Directorul centrului de poştă Ştefan Vodă

	35
	Osadceaia Agripina
	contabil
	Contabil-şef al primăriei or. Ştefan Vodă


Gh. Anghel, primarul or. Ştefan Vodă, R. Neaga, R. Guţu, au discutat cu participanţii mesei rotunde problemele cu care se confruntă comunitatea or. Ştefan Vodă.
PROBLEME DEFINITE :

· Infrastructura de gestionare a deşeurilor nedezvoltată;

· Aprovizionarea insuficientă cu apă potabilă a consumatorilor;
· Amenajarea şi înverzirea oraşului:
· drumuri nereparate,

· străzi neiluminate,
· zone de agreement (odihnă) neamenajate;
· Număr mare de locuitori neîncădraţi în cîmpul muncii;

· Spaţii verzi insuficiente;

· Asigurarea menţinerii ordinii publice insuficientă;

· Locuitorii oraşului Ştefan Vodă insuficient se implică în viaţa comunităţii (oraş cu populaţie participativă, cultă şi civilizată, social activă, conştientă, educată, informată, responsabilă, creativă);

· Oraş cu o piaţă neamenajată conform cerinţelor sanitaro-igienice;

· Oraş cu o infrastructură socio-economică, turistică, culturală nedezvoltată;

· Oraş cu un plan urbanistic necorespunzător realitaţii;

· Oraş cu blocuri locative nereparate şi neasigurate cu energie termică.

Concluzii privind chestionarele îndeplinite:

Scopul chestionării a fost de a afla oninia cetăţenilor or. Ştefan Vodă. Chestionarul a facilitat procesul de elaborare a planului strategic.

La întrebările anchetei au răspuns 37 de persoane. Din răspunsurile analizate reiese că 26 de persoane sunt cunoscute cu activitatea primăriei şi află despre activitatea primăriei de la lucrătorii primăriei, consiliului local (18 persoane). Activitatea primăriei a fost înalt apreciată de cei intervievaţi după sistemul de 5 puncte: 5 puncte – 12 persoane, 4 p – 16 persoane. Am menţionat, de asemenea şi o bună evaluare a activităţii primarului – 10 persoane – 5 p., 15 persoane – 4 p.

Printre succesele primăriei or. Ştefan Vodă a fost nominalizate:

· Curăţenia în oraş şi reparaţia străzii 31 August;
· Conlucrare activă cu ONG-uri şi agenţii economici;
· Transparenţa primăriei (inclusiv prin editarea ziarului);
· Reparaţia drumurilor, îmbunătăţirea situaţiei sanitaro-ecologice şi activizarea sectorului social;
· Amenajarea oraşului.
Pe lîngă momentele pozitive au fost menţionate şi unele eşecuri ale APL:

· Nu îndeplinesc în termini stabiliţi hotărîrile;

· Nesoluţionarea problemelor cu apă şi canalizare;

· Abilităţi insuficiente a consilierilor;

· Starea deplorabilă a drumurilor;

· Existenţa gunoiştilor neautoruzate;

· Nesoluţionarea problemei pieţei;

Cu privire la îmbunătăţirea activităţii primăriei s-a propus:

· Îmbunătăţirea competenţei cadrelor APL;
· Promovarea unei politici a cadrelor bazate pe competenţa profesională;
· Colectarea surselor financiare suplimentare;
· Îmbunătăţirea activităţii în domeniul relaţiilor cu publicul

· Stabilirea de parteneriate cu APL, ÎI , APC, ONG-uri, agenţii economici, întru soluţionarea problemelor;
· Lucrul cu mass-media;
· Consiliul lucrativ;
· Întîlniri cu populaţia;
· Respectarea legislaţiei;
· Dezvoltarea transparenţei APL.
Cine a fost implicat în procesul de planificare strategică?
La atelierul de lucru a planului strategic din or. Ştefan Vodă au participat                      17 reprezentanţi ai comunităţii or. Ştefan Vodă:

1. Gheorghe Anghel – primarul or. Ştefan Vodă

2. Vitalie Rusanovschi- directorul Centrului de Dezvoltare Durabilă „Rural 21”;
3. Agripina Osadceaia- contabil-şef al primăriei;
4. Aliona Bîrnă – preşedintele Centrului de Dezvoltare Intelectuală şi Creativă a Copiilor „MUZA”;
5. Ion Vlas – medic – CMP, consilier raional;
6. Valeriu Beril – director SRL „Bercut”, consilier raional;
7. Veronica Teslaru – directorul şcolii primare;
8. Lilia Ciumacenco – directorul liceului „Dm. Cantemir”;
9. Ana Iascinschi – şefa grădiniţei nr. 2;
10. Vladimir Popa – director ÎM „Gospodăria comunală”;
11.  Dumitru Potop – directorul liceului teoretic „Ştefan Vodă”;
12.  Simion Cotelnic – medic CMP Ştefan Vodă;
13.  Iulia Banari – şefa bibliotecii de copii;
14.  Ştefan Luca – şomer;
15.  Alexandra Becciu – pensionară;
16.  Ludmila Rusanovschi – directorul Şcolii de Arte „Maria Bieşu”M
17.  Pelin Vera – membru ONG „Rural 21”.
Facilitatori:

Neaga Rodica – facilitator, APCLM

Guţu Rodica – facilitator, APCLM

· Cum se încadrează atelierul de planificare strategică în procesul de planificare strategică.
Atelierul de Planificare strategică este etapa a doua a procesului de planificare strategică. Se presupune că în comunitatea Ştefan Vodă, după Atelierul de Planificare Strategică, va urma audierea publică a proiectului planului strategic de dezvoltare socio-economică a oraşului, după care va urma revederea planului, întroducerea modificărilor şi aprobarea lui. De asemenea, prin acţiuni şi măsuri concrete planul de dezvoltare strategică va fi implimentat.

· Revederea planului strategic de dezvoltare social-economică a oraşului.
La atelierul de lucru privind revederea planului strategic din or. Ştefan Vodă din 24-25 ianuarie 2006 au participat 20 reprezentanţi ai comunităţii or. Ştefan Vodă:

1. Gheorghe Anghel – primarul or. Ştefan Vodă

2. Ion Vlas – medic – CMP, consilier raional

3. Veronica Teslaru – directorul şcolii primare

4. Veronica Teslaru – directorul şcolii primare

5. Spînu Ion- angajat al ÎM „Gospodăria comunală”

6. Dumitru Potop – profesor al liceului teoretic „Ştefan Vodă”, consilier local

7. Simion Cotelnic – medic CMP Ştefan Vodă

8. Ludmila Rusanovschi – directorul şcolii de Arte „Maria Bieşu”

9. Ţurcanu Andrei – profesor la SPT din or. Ştefan Vodă

10. Ţuruta Lucia – Director al ÎI „Paradis- Turuta”

11. Ţurcan Edita – Director al II „Edita-Bolozan”

12.  Misail Nina – Vicedirector al liceului teoretic „Ştefan Vodă”

13.  Diligul Iulia – Specialist la ÎM „Apă-Canal”

14.  Romanciuc Oleg – Director al Căminului Cultural Ştefan Vodă

15.  Cotovici Galina – metodist la grădiniţa nr. 3

16.  Marin Tatiana- Preşedintele Mişcării Ecologiste din RM, f-la Ştefan Vodă

17.  Gherman Maria – contabil-şef adjunct la Primăria or. Ştefan Vodă

18.   Luchianov Dumitru – specialist în problemele de arhitectură, construcţie,   

       gospodărie comunală şi drumuri Primăria Ştefan Vodă

Facilitatori :

1. Vitalie Rusanovschi- directorul Centrului de Dezvoltare Durabilă „Rural 21”;
2. Aliona Bîrnă- preşedintele Centrului de Dezvoltare Intelectuală şi Creativă a Copiilor „MUZA”.
La atelierul de lucru privind revederea planului strategic din or. Ştefan Vodă din                  16-17 martie 2010, au participat 21 reprezentanţi ai comunităţii or. Ştefan Vodă:

1. Gheorghe Anghel – primarul oraşului Ştefan Vodă;
2. Sîrbu Mihail – şeful Direcţiei raionale economie şi comerţ, consilier orăşenesc;

3. Ţurcan Ion – secretarul Consiliului raional Ştefan Vodă, consilier orăşenesc;

4. Fesic Olga – pensionară;

5. Spînu Ion – inginer-şef la Întreprinderea Municipală „Gospodăria comunală Ştefan Vodă”;
6. Boian Parascovia  - vicedirector al Instituţiei medico-sanitare publice „Spitalul raional Ştefan Vodă”;
7. Ţurcan Edita – director al Întreprinderii Individuale „Edita-Bolozan”;

8. Orlov Nicolae – preşedintele Organizaţiei raionale a veteranilor; 

9.  Creciun Maria – director al Liceului Teoretic „Ştefan Vodă”;

10.  Dereza Liudmila – director al Liceului Teoretic „Dimitrie Cantemir”;

11. Cebotari Aurica – director la Agenţiei raionale pentru ocuparea forţei de muncă, consiler orăşenesc;

12. Diligul Iulia – maistru la Întreprinderea Municipală „Direcţia de Producţie „Apă-Canal” din or. Ştefan Vodă””;

13.  Zagaiciuc Vasile – inginer-şef la Întreprinderea Municipală „Direcţia de Producţie „Apă-Canal” din or. Ştefan Vodă””;

14. Tomov Mihail – preşedintele Asociaţiei veteranilor din or. Ştefan Vodă;

15.  Iaşinschi Ana – directorul grădiniţei de copii nr. 2 „Licurici”;

16.  Vlasov Dora – directorul grădiniţei de copii nr. 3 „Alionuşca”;

17.  Ţurcan Ludmila – director adjunct pe probleme educative, Şcoala primară „Grigore Vieru”;
18.  Bragarenco Inga – învăţătoare, Liceul Teoretic „Dimitrie Cantemir”;
19. Marin Tatiana – preşedintele Organizaţiei teritoriale Ştefan Vodă a Mişcării Ecologiste din Moldova;

20. Andrian Andrei – reprezentant  ONG „Rural-21”;

21.  Gherman Maria – contabil-şef adjunct al primăriei oraşului Ştefan Vodă;

22.  Moloman Sergiu – viceprimarul oraşului Ştefan Vodă.

Facilitatori: 

Marian Tatiana – directorul Centrului de informare consultanţă şi educaţie ecologică din or. Ştefan Vodă;

Moloman Sergiu – viceprimarul oraşului Ştefan Vodă.

II. ANALIZELE EFECTUATE.
Analiza actorilor

2.1. Actorii interni:

· agenţii economici
· APL
· ONG-uri
· Instituţii bancare
· Instituţii de stat
· Grupuri de iniţiativă
· Federaţii sportive
· Confesiuni religioase
· Sindicate
· Societăţi de asigurare
· Instituţii instructive educative
· instituţii culturale
· Cetăţeni
· Instituţii medicale
· Mass Media locală
· Centre comunitare
Analiza actorilor interni (tabel).
	Actorul
	Ce aşteaptă actorul social de la noi?
	Ce trebuie de făcut pentru a îndeplini aşteptările lui?
	Ce se va întîmpla dacă aşteptările lui nu vor fi îndeplinite
	Cum ne influenţează el pe noi?


	Ce dorim de la el, de ce avem nevoie de el?
	Cît de important este el pentru noi?



	Agenţii

economici
	Clienţii
	Să procurăm serviciile şi producţia
	Nu va avea loc dezvoltarea
	Prin calitate şi preţuri
	La servicii de calitate şi preţuri optimale
	important

	APL
	Implicarea tuturor actorilor interni în rezolvarea problemelor locale
	Să fie create condiţii pentru toţi actorii locali în posibilitatea de a se implica în rezolvarea problemelor locale
	Activitate  neefectivă,

stagnare.

Pierderea încrederii
	Recunoascîndu-ne, demonstrînd dorinţa de a rezolva probleme
	Rezolvarea eficientă a problemelor locale
	Important

	ONG-uri
	Recunoaştere,

colaborare,

susţinere
	Să devenim beneficiari-

Să ne implicăm
	Va slăbi eficacitatea

Slăbirea,

Decalaj sector asociativ
	Demonstrînd noi atitudini şi tehnici de

instruire
	La 

elaborarea şi implimentarea a proiectelor inovatoare
	Important

	Instituţii bancare
	Să devenim clienţi
	Să devenim clienţi
	Va deveni o bancă puţin efectivă
	Prin stabilitate
	Durabilitate financiară marketing informaţional

Micşorarea % la credite şi mărirea % la depunerile băneşti
	Foarte important

	Instituţii de stat
	Recunoaştere,

încredere
	Să-I recunoaştem, să-I răbdăm
	A diminua încrederea şi recunoaşterea
	Prin calitatea serviciilor prestate
	Specialişti calificaţi, receptivi
	Mai puţin important (servicii statistice)

Foarte importante

	Grupuri de iniţiativă
	susţinere
	implicare
	Pierderea încrederii
	Prin idea înaintată
	Activism şi rezultat
	Important

	Federaţii sportive
	colaborare
	Înţelegerea problemei
	autolichidarea
	Interes faţă de cultura fizică
	Un sistem de educaţie pentru sănătate
	Important

	Confesiuni 

religioase
	Împărtăţirea ideilor
	Să respectăm credinţa
	Decăderea morală
	Prin valori morale şi spirituale
	Implicarea în educarea generaţiei
	Foarte important

	sindicate
	Să fim membri
	participare
	Faliment, existenţa de jure, nu de facto
	Apărarea drepturilor angajaţilor
	Apărători fideli ai intereselor
	Important

	Societăţi de asigurare
	colaborare
	Încheierea contractelor
	Pierderea susţinerii materială în caz de necesitate
	Restituirea ragubelor
	Îndeplinirea condiţiilor contractului
	Mai puţin important

	Instituţii instructiv-

educative
	Implicare

Cointeresare

Colaborare
	Să răspundem aşteptărilor lor
	Scăderea calităţii procesului de instruire
	Influenţa asupra formării opiniei publice şi a personalităţii
	Formarea personalităţii cu capacităţi
	Foarte important

	Instituţii culturale
	Implicare în activităţi frecventare
	Participativi
	Degradare 
	Culturalizarea populaţiei,

Menţinerea nivelului de cultură
	Educaţie culturală,

Valorificarea tradiţiilor
	Foarete important

	Cetăţeni
	Satisfacerea necesităţilor vitale
	Conlucrare,

Participare,

Cointeresare
	Scăderea nivelului de trai
	Acţiune

Inacţiune
	Să-şi onoreze obligaţiunile
	Foarte important

	Instituţii medicale
	Susţinerea credibilităţii
	Încredere
	Creşterea morbidităţii,

Societate bolnavă fizic
	Calitatea serviciilor
	Personalism,

Atitudine,

Calitate
	Foarte important

	Mass-media locală
	Acces la activităţi
	Să fim deschişi pentru colaborare
	Transparenţă insuficientă
	Obiectivitate,

Subectivitate
	Obiectivitate, Corectitudine
	Foarte important

	Centre comunitare
	Susţinere, conlucrare
	Să fin deschişi şi receptivi pentru susţinere
	Servicii insuficiente 
	Calitatea serviciilor sociale acordate
	Asigurarea durabilităţii şi extinderea serviciilor sociale calitative
	Important


2.2. Actori externi:
· Fundaţii şi organizaţii donatoare naţionale;

· Organizaţii finanţatoare internaţionale;

· APC;

· Mass-media republicană şi cea raională;

· Banca Mondială;

· Consiliul Europei;

· Comisia Europeană;

· Ambasade acreditate în Republica Moldova;

· ONG-uri naţionale şi internaţionale;

· Confesiuni religioase;

· Asociaţii etnice;

· APL de nivelul doi.

Analiza actorilor externi (tabelul):

	Actorul
	Ce aşteaptă

actorul social

de la noi?
	Ce trebuie

de făcut pentru

a îndeplini

aşteptările lui?
	Ce se va întîmpla 

dacă aşteptările 

lui nu vor fi 

îndeplinite?
	Cum ne 

influenţează 

el pe noi?
	Ce dorim 

de la el, 

de ce avem 

nevoie de el
	Cît de 

important 

este el 

pentru noi?

	Fundaţii şi organizaţii donatoare naţionale
	Propuneri de finanţare 
	Să elaborăm propuneri de proiect bune respectiv regiunii
	Gol în regiune în vederea participării fundaţiei în teritoriu
	Influenţarea prin corespunderea scopurilor, obiectivelor, doleanţelor
	Stabilire de parteneriat şi conlucrare
	Foarte important

	Organizaţii finanţatoare internaţionale
	Propuneri de finanţare
	Să elaborăm propuneri de proiect bune respectiv regiunii
	Gol în regiune în vederea participării fundaţiei în teritoriu
	Influenţarea prin corespunderea scopurilor, obiectivelor, doleanţelor
	Stabilire de parteneriat şi conlucrare
	Foarte important

	APC, APL de nivelul doi
	Durabilitate 
	Instruire continuă, participare
	Va scădea eficienţa APC
	Prin politicile promovate
	Competenţă;

Stabilitate; Atitudini diferenţiate;

Asigurarea respectării legislaţiei la toate nivelele;

Promovarea cadrelor de conducere după criteriul profesionalismului, dar nu de apartenenţă politică; 

Instituirea autonomiei publice locale prin crearea unor mecanisme eficiente de administrare.
	Foarte important

	Mass-media republicană şi cea raională
	Informaţii,

Colaborare,

Transparenţă,

Cointeresare
	Să fim pregătiţi pentru acordarea informaţiei, să asigurăm transparenţa
	Lumea va rămîne mărginită şi neinformată, Se va crea vacuum informaţional
	Reflectarea opiniilor şi a problemelor 
	Să fie în pas cu evenimentele, să oglindească diferite opinii veridice, Influenţă pozitivă în educaţie.
	Foarte important

	Banca Mondială,

Consiliul Europei, Comisia Europeană
	Colaborare,

îndeplinirea condiţiilor asumate faţă de aceste organizaţii
	Corectitudinea şi transparenţa, Contribuţia comunităţii
	Pierderea relaţiilor, susţinerii financiare şi stagnarea;

Nerezolvarea problemelor asigurării cu apă potabilă a oraşului.
	Susţinerea financiară
	Operativitate şi îndeplinirea condiţiilor contractului, 

Finanţarea altor proiecte necesare
	Foarte important

	Ambasade acreditate în RM
	Colaborare,

primirea informaţiei
	O colaborare diplomatică
	Înrăutăţirea relaţiilor
	Prin mass-media
	Să ne facă o imagine atractivă în lume, pentru a adduce mai multe investiţii
	Important

	ONG-uri naţionale şi internaţionale
	Activism, iniţiativă
	Propunerea proiectelor
	Pierderea unei surse de dezvoltare
	Prin implementarea unor proiecte
	Implicarea la soluţionarea problemelor, Promovarea valorilor naţionale, schimb de experienţă
	Foarte important

	Confesiuni religioase 
	Colaborare, 

Participare,

Înţelegere,

Credinţă,

Evlavie.
	Toleranţa, Acceptare,

Să fim deschişi pentru colaborare
	Izolare,

Neîncredere, Confruntare,

Stagnare.
	Diferenţiat,

Flexibil,

Prin exemple vii,

Prin diversitate informaţiei
	Colaborare, 

Participare,

Implicare în soluţionarea problemelor comunităţii.
	Foarte important

	Asociaţii etnice
	Colaborare, participare, înţelegere
	Toleranţă, acceptare, să fim deschişi pentru colaborare
	Izolare,

Neîncredere,

Confruntare,

stagnare
	Diferenţiat,

Flexibil,

Prin exemple vii,

Prin diversitatea informaţiei
	Colaborare, participare, implicare în soluţionarea problemelor comunităţii
	Important


III. MISIUNEA şi VALORILE.

3.1. Valorile majore ale comunităţii sînt:

1. interesul comunitar;

2. bunătatea;

3. toleranţa;

4. responsabilitatea;

5. optimism;

6. obiectivitate;

7. mîndrie naţională;

8. patriotism;

9. activism civic;

10. transparenţă.

3.2. MISIUNEA comunităţii Ştefan Vodă este crearea condiţiilor optime pentru activitate în scopul satisfacerii necesităţilor vitale şi spirituale ale comunităţii.
IV. Analiza SWOT.

4.1. Analiza punctelor tari, punctelor slabe, pericolelor şi oportunităţilor:

Puncte Tari

1. Aşezare geografică;

2. Potenţialul uman;

3. Zonă ecologic curată;

4. 11 ONG-uri (sector asociativ în dezvoltare, 7 active);

5. Infrastructura social-culturală dezvoltată (grădiniţe, şcoală primară, licee, şcoală profesională, şcoală de arte, centre de creaţie, casa de cultură, formaţii folclorice populare, biblioteci, instituţii medicale, centre comunitare, cantina socială, centrul de resurse informaţionale, Centrul de informare, consultanţă şi ducaţie ecologică „Muzeul Verde”, muzeul „Memoria Poporului”).

6. Întreprinderi mici şi mijlocii (de acordare a serviciilor sociale, de agrement, hoteliere, ceremonii şi comerţ).

Puncte Slabe:

1. Deficitul locurilor de muncă bine remunerate;

2. Cunoştinţe insuficiente în domeniul managementului financiar;

3. Lipsa întreprinderilor industriale;

4. Mentalitate veche de consumator;

5. Zone de agrement insuficient amenajate;

6. Pasivitatea populaţiei în asigurarea ordinii publice;

7. Lipsa mijloacelor locale de informare în masă (presă, televiziune locală);

8. Migraţia populaţiei;

9. Lipsa căii ferate.

Oportunităţi:

1. Colaborarea cu mass-media naţională;

2. Colaborarea cu instituţii finanţatoare şi donatoare;

3. Înfrăţirea cu un oraş dint-o ţară dezvoltată în scop de schimb de experienţă;

4. Gestionarea corectă a resurselor locale;

5. Existenţa programelor de stat şi a celor neguvernamentale;

6. Stabilitatea tendinţei naţionale de dezvoltare a turismului rural;

7. Existenţa Planului local de acţiuni pentru mediu în raionul Ştefan Vodă.

Pericole: 

1. Calamităţi naturale;

2. Instabilitate legislativă;

3. Inflaţia;

4. Instabilitate politică;

5. Instabilitate economică;

6. Migraţia;

7. Corupţia;

8. Epidemii;

9. Poluarea mediului ambiant.

V. PLANUL STRATEGIC.

5.1. Identificarea problemelor strategice.

În cadrul discuţiilor desfăşurate la atelierul de lucru au fost atinse mai multe aspecte critice ale dezvoltării socio-economice ale oraşului Ştefan Vodă, şi anume:

1. Crearea locurilor de muncă bine plătite.

2. Organizarea timpului liber, odihnei şi întremării sănătăţii populaţiei oraşului.

3. Organizarea turismului rural.

4. Asigurarea protecţiei mediului ambiant.

5. Gestionarea corectă a deşeurilor solide şi lichide şi asigurarea ordinii sanitare în comunitate.

6. Asigurarea dezvoltării infrastructurii (repararea străzilor şi trotuarelor, asigurarea cu energie termică, extinderea reţelei de canalizare şi tratarea apelor uzate).

7. Amenajarea teritoriului oraşului.

8. Organizarea asociaţiilor proprietarilor caselor-bloc locative.

9. Organizarea reparaţiei acoperişurilor, scărilor, subsolurilor şi amenjarea teritoriului adiacent blocurilor locative.

10. Asigurarea reparaţiei capitale a aşezămintelor educativ-culturale.

11. Reintegrarea persoanelor social-vulnerabile în comunitate.

12. Ridicarea culturii civice a populaţiei.

13. Asigurarea accesului cetăţenilor la informaţie şi transparenţei decizionale.

14. Schimbarea mentalităţii populaţiei.

15. Dezvoltarea sectorului asociativ.

16. Puterea de cumpărare mică a populaţiei.

5.2. Identificarea şi formularea problemelor strategice.
După analiză, în baza unui set de criterii şi după ierarhizarea problemelor, au fost stabilite drept prioritare următoarele:

1. Cum să asigurăm dezvoltarea social-economică a or. Ştefan Vodă?

2. Cum să dezvoltăm infrastructura social-economică şi să asigurăm accesul nelimitat al tuturor consumatorilor la această infrastructură?

3. Cum să educăm o populaţie activă civic, informată şi cultă?

4. Cum să asigurăm întreţinerea blocurilor locative, instituţiilor instructiv-educative, culturale, etc?

5.3. Analiza problemelor strategice.

Echipa de planificare, analizînd fiecare problemă strategică (P.S.), a identificat următoarele scopuri pentru rezolvarea acestora:
P. S. 1: Cum să asigurăm dezvoltarea social-economică a or. Ştefan Vodă?

Obiective:

1. Susţinerea dezvoltării şi extinderii businesului mic şi mijlociu.
2. Extinderea serviciilor sociale integrate pentru diferite pături social-vulnerabile.
3. Reprofilarea şi punerea în funcţiune a întreprinderilor şi instituţiilor care staţionează.
4. Perfecţionarea procesului de planificare şi gestionare a finanţelor publice.
5. Atragerea investiţiilor interne şi externe.
6. Modernizarea sistemului de comerţ în oraş.
7. Elaborarea, realizarea şi dezvoltarea unui program complex în domeniul turismului rural, culturii, sportului, amenajării zonelor de agrement.

8. Crearea unui centru de acumulare şi materializare a ideilor inovatoare de dezvoltare socio-economică a oraşului.

9. Crearea parcului industrial.

	Scopuri
	Căile practice
	Bariere
	Iniţiative majore

	1. susţinerea dezvoltării şi extinderii businessului mic şi mijlociu.
	1a) căutarea, selectarea şi încurajarea agenţilor economici;
	1a) taxe şi impozite neechilibrate;

1a) proceduri complicate de obţinere a autorizaţiilor şi licenţelor;

1a) lipsa autonomiei APL;

1a) lipsa iniţiativei agenţilor economici.
	1a) adrsări către APC referitoare la perfectarea legislaţiei în vigoare cu propuerile corespunzătoare;

1a) adrsări argumentate organelor de stat cu privire la lărgirea autonomiei APL;

1a) organizarea (continuarea desfăşurării) concursurilor „Businessmanul anului”, „cea mai bună organizaţiei în domeiu...”.

	
	1b) pregătirea profesională continuă a membrilor comunităţii;
	1b) lipsa dorinţei, iniţiativei, înţelegerii, a mentalităţii comunităţii în necesitatea acestei pregătiri;

1b) reţea redusă de consultanţă în domeniu (juridic, economic, organizaţional);

1b) lipsa viziunii clare a comunităţii referitoare la perspectiva dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii;

1b) invidia membrilor comunităţii (mentalitate învechită);
	1b) conştientizarea necesităţilor cu pregătiri (întruniri, seminare, traininguri, consultaţii, mese rotunde, vizite reciproce, schim de experienţă, club de dispute);

1b) crearea unui centru ştiinţific (economic, social, cultural, informaţional);

1b) afilierea la programele naţionale şi internaţionale;

1b) încadrarea în proiecte regionale şi internaţionale;

1b) Instruirea membrilor ÎMM în domeniul TIC;

1b) atragerea noilor membri în sectorul neguvernamental;

1b) Extinderea sectorului asociativ prin crearea noilor ONG-uri;

	
	1c) atragerea surselor financiare suplimentare;

	1c) pregătire insuficientă în căutarea şi atragerea surselor suplimentare;
1c) Climat investiţional nefavorabil;

1c) promovarea insuficientă a posibilităţilor, capacităţilor, abilităţilor, practicilor potenţialului uman;

1c) lipsa iniţiativei informaţionale;

1c) instabilitate politică legislativă;

1c) cunoştinţe insificiente în domeniu
	1c) deschiderea noilor specialităţi de profil necesare în zonă la şcoala profesională din oraş;

1c) pregătirea formatorilor prin proiecte pentru instruirea membrilor comunităţii;

1c) studierea legislaţiei cu privire la investiţii;

1c) elaborarea şi plasarea în reţeaua Internet a paginii web;

1c) organizarea forurilor zonale, naţionale, internaţionale;

1c) organizarea trainigurilor cu iniţierea specialităţilor (economice, psihologice);

1c) prospecte, foi volante, carte despre istoria oraşului);

1c) organizarea concursului la elaborarea pachetului de simboluri (logo-ul, stema);

1c) conştientizarea, informarea şi motivarea membrilor comunităţii;

1c) înaintarea adresărilor către APC şi crearea condiţiilor de către APL;

1c) participarea a activă în viaţa comunităţii, poziţie civică activă;

1c) instuire şi perfecţionare în domenii;

	
	1d) stimularea iniţiativei private în domeniul meşteşugului popular
	1d) lipsa iniţiativei şi subaprecierea competitivă;

1d) relaţii nedezvoltate cu uniunea meşterilor populari;

1d) neidentificarea meşterilor populari locali;
	1d) stabilirea relaţiilor de parteneriat cu uniunea meşterilor populari;

1d) scoaterea din anonimat, valorificarea şi promovarea lor prin expoziţii cu vînzări;

1d) acţiuni de conştientizare, informare şi încurajare a potenţialilor meşteri;

1d) plasarea pe site-ul uniunii meşterilor populari şi a primăriei a lucrărilor meşterilor populari;

1d) instruirea în domeniul marketingului;

	
	1e) extinderea pieţei de desfacere
	1e) Calitatea, varietatea şi aspectul produsului (ambalaj);

1e) cunoaşterea insuficientă a pieţei de desfacere (inclusiv a cererii);

1e) cunoştinţe reduse în domeniul marketing;
	1e) organizarea expoziţiilor a producătorilor locali;

1e) promovarea produselor locale pe pieţele interne şi externe;

1e) Pregătirea şi atragerea specialiştilor în marketing

	
	1 f) dezvoltarea turismului rural
	1f) lipsa pachetelor turistice;

1f) lipsa cunoştinţelor în domeniu;

1f) lipsa iniţiativei, dorinţei, finanţelor;
	1f) promovarea localităţii în plan turistic;

1f) crearea aspectului local;

1f) crearea a 4 pachete turistice locale;

1f) organizarea unui centru zonal de coordonare a turismului rural;

	
	1g) crearea locurilor de muncă
	1g) inflaţia;

1g) migraţia;

1g) nedorinţa de a munci cu un salariu mic
	1g) deschiderea pepinierii în or. Ştefan Vodă;

1g) deschiderea pepinierii în cadrul liceului teoretic „Ştefan Vodă”;

1g) deschiderea întreprinderilor mici şi mijlocii;

1g) reprofilarea şi punerea în funcţiune a întreprinderilor care staţionează;

1g) căutarea posibilităţilor de majorare a salariului;

	2. Extinderea serviciilor sociale integrate pentru diferite pături social-vulnerabile
	2a) identificarea persoanelor din păturile social-vulnerabile şi căutarea posibilităţilor de ajutorare a acestora
	2 a) blocarea psihologica a persoanelor

2a) lipsa persoanelor cointeresate şi competente de a activa în acest domeniu

2a) respingerea persoanelor defavorizate de comunitate

2 a) lipsa de finanţe

2a) nesusţinerea din partea organelor de conducere

2 a) lipsa de iniţiativă


	2 a) prevederea unei unităţi remunerate în APL

2a) implicarea persoanelor defavorizate în viaţa comunităţii

2 a) educaţia populaţiei (familia, aşezămintele de învăţământ, sursele de informare

2 a) anunţarea programelor de finanţare din parte APL în scopul soluţionării problemelor păturilor defavorizate

2a) înaintarea unui program la fondurile de caritate

2a) organizarea acţiunilor  de binefacere

2a) atragerea şi implicarea binevolă forţelor de muncă

2a) susţinerea membrilor în dezvoltarea serviciilor prestate

2a) motivarea şi implicarea agenţilor economici

	
	2b) crearea unui centru de recuperare întreţinere şi implicare (ateliere de lucru şi creaţie)
	2b) lipsa de finanţe

2b) nesusţinerea din partea organelor de conducere

lipsa de iniţiativă
	

	3. Reprofilarea şi punerea în funcţiune a întreprinderilor şi instituţiilor care staţionează
	3a) monitorizarea situaţiei existente
	
	3a) crearea comisiei de monitorizare

	
	3b) elaborarea unui program complex de reprofilare şi punere în funcţiune a întreprinderilor şi/sau instituţiilor
	3b), 3c) număr mic a persoanelor competente
	3b, 3c) identificarea şi instruirea specialiştilor în domeniu

3a),3b).3c).consolidarea eforturilor ale APL de nivelul I şi II

3a), 3b). 3c) schimb de experienţă cu alte comunităţi

	
	3c) organizarea tenderilor şi licitaţiilor pentru identificarea agenţilor economici cu scopul eficientizării activităţii întreprinderilor
	
	

	4. Perfecţionarea procesului de planificare şi gestionare a finanţelor publice
	4a) monitorizarea procedurilor şi mecanismelor de formare a bugetului local
	
	4a) organizarea grupului de specialişti pentru monitorizare

	
	4b)echilibrarea şi diferenţierea impozitelor şi taxelor locale
	4b)Limitarea autonomiei APL

4b) politica fiscală centralizată
	4b) elaborarea unui set de criterii referitor la echilibrarea şi diferenţierea impozitelor şi taxelor locale cu prezentarea propunerilor la APC

	
	4c)asigurarea transparenţei gestionării bugetului
	4c) lipsa mijloacelor de informare locale

4c) pasivitatea membrilor comunităţii
	4c) discutarea bugetului local în audieri publice şi în mass-media

4c)dezvoltarea mijloacelor de informare în maă locală (foi volante,panouri informative etc.)

4c) educarea continuă a membrilor localităţii conform unui program

	
	4d) asigurarea unei autonomii financiare mai largi a APL la formarea bugetului
	4d) limitarea autonomiei APL
	4d) propuneri pentru APL de asigurare a autonomiei largi a APL

	5 Atragerea investiţiilor interne şi externe
	5a) monitorizarea realizării planului strategic
	5a)necunoaşterea mecanizmelor de monitorizare

5a)actorii interni nu doresc să se implice în monitorizare
	5a)organizarea unui ciclu de seminare în desfăşurarea monitorizării şi necesitatea monitorizării

5a) motivarea actorilor să participle la monitorizare

	
	5b) instruirea reprezentanţilor sferei sociale APL antreprenoriatului în domeniul atragerii investiţiilor
	5b)specialişti insuficienţi în organizarea procesului instructiv-educativ (atragerea investiţiilor)

5b)motivarea superficială a viitorilor participanţi în procesul de realizare a PS
	5b)implicarea specialiştilor externi în organizarea instruirii de atragere a investiţiilor 

5b) elaborarea unor materiale informative despre importanţa investiţiilor pentru or. Ştefan Vodă

5b)elaborarea unui pachet informativ referitor la formele de promovare, pagini WEB, cărţi ale oraşului, domenii pentru investiţii

	
	5c) promovarea posibilităţilor investiţionale pe piaţa internă şi externă
	5c) necunoaşterea formelor de promovare eficientă a posibilităţii invenstiţionale

5c) conţinutul materialelor de promovare cu o putere slabă de convingere
	5c) stimularea şi acumularea practicilor externe de convingere a investiţiilor

5c) Perfectarea materialelor de promovare a posibilităţilor investiţionale

	
	5d) atragerea unei investiţii în domeniul turismului rural „exemplu viu”
	5d) viziune puţin clară în turismul rural

5d) perioada lungă de aşteptare

5d)agenţi economici locali puţini în domeniul turismului rural
	5d) elaborarea programului local de dezvoltare a turismului rural şi familiarizarea actorilor interni

5d) elaborarea pachetelor de constituire a viitorilor agenţi economici în domeniul turismului rural gratuit (în formă de ONG, ÎI, SRL)

	6. Modernizarea sistemului de comerţ în oraş
	6a) monitorizarea situaţiei în oraş
	6a) nedorinţa actorilor de a participa în procesul de monitorizare
	6a) motivarea (convingerea) actorilor de a participa la procesul de monitorizare

	
	6b) identificarea agenţilor economici care vor face investiţii în dezvoltarea sistemului de comerţ şi prestarea serviciilor
	6b) teren limitat în sectorul caselor-bloc

6b) nedorinţa unor locatari

6b) inrăutăţirea aspectului oraşului

6b) lipsa specialiştilor în domeniu prestării anumitor tipuri de servicii
	6b) folosirea spaţiilor de comerţ existente („Orient-Cioinac”,”Consum COOP”, etc.)

6b) instruirea în domeniul analizei SWOT (puncte tari, puncte slabe, oportunităţi pericole)

6b) identificarea terenurilor optimale pentru amplasarea obiectelor comerciale şi de prestare a serviciilor

6b) înaintarea condiţiilor de amenajare a centrului conform standartelor urbanistice moderne

6b) Cointeresarea noilor specialişti pentru a se incadra în dezvoltarea serviciilor în comunitatea Ştefan Vodă

	
	6c) motivarea agenţilor economici din sectorul caselor bloc în realizarea produselor agricole şi mărfurilor industriale
	6c) nedorinţa agenţilor economici de a comercializa produse agricole şi mărfuri industriale
	6c) Informarea şi motivarea actorilor interesaţi referitor la cererea şi oferta mărfurilor şi serviciilor

	7. Elaborarea, realizarea şi dezvoltarea unui program complex în domeniul turismului rural, culturii, sportului, amenajării zonelor de agrement
	7a) monitorizarea instituţiilor existente
	7a) lipsa instituţiilor care ar efectua monitorizarea
	7a) APL în colaborare cu ONG „Rural-21” vor organiza monitorizarea

	
	7b) crearea unui centru informaţional, cultural, ştiinţific pentru organizarea şi desfăşurarea festivalurilor, conferinţelor, simpozioanelor, expoziţiilor (bibliotecilor – sala de lectură, cerc pe interese, secţii sportive, Casa de cultură)
	7b) lipsa surselor financiare

7b)incompetenţa, necointeresarea specialiştilor din domeniul culturii
	7b) elaborarea şi implimentarea proiectelor cu atragerea investiţiilor

7b) dezvoltarea serviciilor prestate

	
	7c) amenajarea parcului existent şi a terenurilor de pe lîngă blocurile locative
	7c) nedorinţa implicării populaţiei,

7c) lipsa surselor financiare

7c) lipsa unui comportament în păstrarea bunurilor publice
	7c) implicarea populaţiei prin crearea Asociaţiei locatarilor

7c) concurs la amenajarea terenurilor pe lîngă blocurile locative

7c) contribuţia financiară a locatarilor la amenajarea terenului

7c) crearea aleii sculpturilor

7c) renovarea şi plantarea arborilor decorativi în parc (tei, stejar)

	
	7d) amenajarea atractivă a porţii parcului naţional în cadrul proiectului finanţat de Banca Mondială
	7d) neîncrederea din partea APC

7d) împotrivirea parţială a populaţiei
	7d) conştientizarea APC şi a populaţiei despre beneficiu existenţei Porţii Parcului Naţional în comunitate

7d) atragerea agenţilor economici

	
	7e) colaborare cu instituţiile de profil din republică şi de peste hotare
	7e) lipsa interesului faţă de localitatea noastră ca aspect turistic
	7e) identificarea, atragerea specialiştilor în domeniul turismului

7e) identificarea şi amenajarea locurilor pitoreşti ce prezintă interes turistic

7e) promovarea de catre specialişti a oraşului Ştefan Vodă ca localitate turistică

	8. Crearea unui centru de acumulare şi materializare a ideelor inovatoare de dezvoltare socio-economică a oraşului
	8a) constituirea centrului în comunitate
	8a) nu este clară forma organizatorică a centrului

8a) lipsa de experienţă în domeniul dat

8a) lipsesc surse financiare iniţiale
	8a), 8b) Studierea experienţei avansate în problema dată

8a) elaborarea Concepţiei de activitate a centrului

8a) atragerea investiţiilor

	9. Crearea parcului industrial.
	9a) identificarea terenului de amplasare
	9a) terenuri publice limitate;

9a) durata îndelungată de perfectare a actelor;

9a) lipsa mijloacelor financiare pentru dezvoltarea infrastructurii parcului 
	9a) utilizarea terenurilor private;

9a) crearea unui grup de lucru;

9a) identificarea potenţialilor investitori pentru crearea infrastructurii parcului


P.S. II. Cum să dezvoltăm infrastructura social-economică şi să asigurăm accesul nelimitat a tutuor consumatorilor la această infrastructură.

Obiective: 

1. Îmbunătăţirea aspectului oraşului.
2. Perfecţionarea infrastructurii gestionării deşeurilor solide şi lichide.
3. Asigurarea respectării normelor sanitaro-igienice.
4. Crearea condiţiilor pentru aprovizonare cu apă tehnică a consumatorilor.
5. Asigurarea ordinii publice.
6. Actualizarea (elaborarea) unui nou plan urbanistic.
	Scopuri
	Căile practice
	Bariere
	Iniţiative majore

	1. Îmbunătăţirea aspectului oraşului
	1 a) reparaţia străzilor
	1a), 1b), 1c), 1d), 1e), 1f), 1g) Insuficienţa finanţelor
1a), 1c), 1d), 1f), 1g)

Nedorinţa populaţiei de a participa la aceste activităţi
	1a), 1b), 1c), 1d), 1e), 1f), 1g), 1h) Atragerea investiţiilor
1a), 1c), 1d), 1e), 1f), 1g)

Acţiuni de conştientizare

	
	1 b) reparaţia trotuarelor
	
	

	
	1 b) crearea locurilor noi de parcare auto
	
	

	
	1 c) regenerarea şi lărgirea spaţiilor verzi 
	
	

	
	1 d) dezvoltarea pepenierii liceului „Ştefan Vodă”
	
	

	
	1 e) înfiinţarea aleii scriitorilor
	
	

	
	1 f) crearea locurilor de agrement
	
	

	
	1 g) construirea unui parc a sculpturilor
	
	

	
	1 h) amenajarea parcului, scuarelor şi cimitirului conform planului urbanistic
	1h) plan urbanistic neactual

1h) insuficienţa mijloacelor financiare
	1h) actualizarea (elaborarea) planului urbanistic

1h) atragerea investiţiilor

	2. Perfecţionarea infrastructurii gestionării deşeurilor solide şi lichide
	2a) elaborarea şi prezentarea proiectului de amenajare

a gunoiştei oraşului

şi platformelor de colectare a deşeurilor şi asigurarea lor cu containere în sectroul individual
	2a) capacităţi insuficiente de elaborare a proiectelor 

2a) nivelul insificient de informare şi conştientizare a populaţiei în domeniul culturii sanitare 
	2a) Acţiuni de conştientizare, instruire



	
	2b) asigurarea gospodăriei comunale cu tehnică necesară şi combustibil
	2b), 2c), 2d), 2e) insuficienţa mijloacelor
	2b), 2c), 2d), 2e) atragerea investiţiilor 

	
	2c) repararea sistemului orăşenesc de canalizare, unirea colectorului zonei industriale la staţia de epurare prin construcţia staţiei de purare a apelor uzate
	2c) proprietatrul colectorului nu conştientizează necesitatea implicării în rezolvarea problemei date
	2c) motivarea proprietarului

	
	2d) construcţia sistemului de canalizare în sectorul particular cu conectarea acestuia la staţia de epurare
	2d) nedorinţa locatarilor şi agenţilor economici
	2d) Informarea şi motivarea cetăţenilor şi agenţilor economici

	
	2e)modernizarea staţiei
orăşeneşti de epurare a apelor reziduale
	
	

	3. Asigurarea respectării normelor sanitaro-igienice
	3a) implicarea agenţilor economici şi a populaţiei la rezolvarea problemei
	
	3a) Organizarea concursurilor pentru cea mai bună întreprindere, organizaţie, stradă, casă…

	
	3b)Construcţia veceurilor publice conform normelor


	3b), 3c) nedorinţa unor persoane de a respecta ordinea sanitară

3b), 3c)insuficienţa finanţelor
	3b), 3c) atragera investiţiilor

	
	3c) Neutralizarea cîinilor vagabonzi şi a rozătoarelor
	
	

	4. Crearea condiţiilor pentru aprovizonarea cu apă tehnică a consumatorilor.
	4a) restabilirea funcţionării fântânilor arteziene din zona industrială
	4a), 4b) insuficienţa finanţelor


	4a) Motivarea AE


	
	4b) Implicarea unui grup de specialişti din domeniu pentru monitorizarea şi proiectarea sistemului de aprovizionare cu apă tehnică
	
	4b) atragerea investiţiilor

	
	4c) construcţia conductelor noi pentru consumatorii conteresaţi
	4c) nedorinţa de a participa la construcţia conductelor noi a unor agenţi economici
	4c) găsirea căilor de cointeresare

	5. Asigurarea ordinii publice
	5a) Organizarea activităţii sistematice a gărzii populare în comun cu organele de menţinere a ordinii publice.
	5a) pasivitatea populaţiei

	5a), 5b), 5c) de informat, conştientizat, instruit, motivat şi cointeresat publicul

	
	5b) Stabilirea şi respectarea programului de lucru al barurilor, cafenelelor şi restaurantelor în localitate, conform deciziei consiliului local. 
	5b), 5c) ignorarea prevederilor legale de activitate din partea proprietarilor


	5b), 5c) control şi sancţionare



	
	5c) Organizarea unui control riguros privitor la respectarea interdicţiei de realizare a băuturilor spirtoase şi produselor de tutungerie minorilor.
	
	

	6. Actualizarea (elaborarea) planului urbanistic
	6a) studierea opiniei publice
	
	

	
	6b) corelarea planului urbanistic cu viziunea planului de dezvoltare strategică
	
	

	
	6c) actualizarea (elaborarea) planului urbanistic
	6c) insuficienţa mijloacelor financiare
	6c) cooperarea mijloacelor bugetare şi extrabugetare, atragerea investiţiilor


P.S. III. Cum să educăm o populaţie activă civic, informată şi cultă.

Obiective:

1. Stabilirea unor mecanisme şi condiţii eficiente pentru funcţionarea sistemului educativ-informaţional (tineret, copii, bătrâni etc.).
2. Conştientizarea populaţiei prin asigurarea dezvoltării mass-mediei locale (TV, radio, presa).
3. Extinderea, susţinerea şi consolidarea ONG-lor active.

4. Acumularea experienţei naţionale şi internaţionale în domeniul dezvoltării comunitare.
5. Educarea continuă a culturii civice a populaţiei.
6. Crearea sistemelor instructiv-educative de alternativa.

	Scopuri
	Căile practice
	Bariere
	Iniţiative majore

	1. Stabilirea unor mecanisme şi condiţii eficiente pentru funcţionarea sistemului educativ-informaţional
(tineret, copii, bătrâni etc.).
	1a) Susţinerea centrelor existente, crearea celor noi
	1a), 1b), 1c) lipsa bazei materiale (echipament, insuficiente mijloace de finanţare)
	1a), 1b), 1c) atragerea investiţiilor (sponsori, manifestaţii plătite, donaţii etc.)

	
	1b) Extinderea activităţii centrelor informativ-educaţionale care vor conştientiza şi informa populaţia în diverse domenii.
	1b), 1c) cunoştinţe insuficiente

1b), 1c) pasivitate din partea populaţiei
	1b), 1c) elaborarea şi implimentarea proiectelor
1b), 1c) pregătirea specialiştilor
1b), 1c) implicarea populaţiei

	
	1c) Organizarea manifestaţilor cultural artistice (festivalului, concursuri, serate, sărbători publice etc.)
	
	

	2. Conştientizarea populaţiei prin asigurarea dezvoltării mass-mediei locale
	2a) crearea postului de radio local şi TV local
	2a), 2b) lipsa bazei tehnico-materiale

2a), 2b) lipsa de specialişti

2a) 2b)lipsa colegiului de redacţie

2a) 2b)lipsa surselor financiare
	2a) 2b)elaborarea proiectelor pentru 2a) 2b)atragerea investiţiilor

consultarea mass-media republicane şi altor experienţe

2a) 2b) selectarea şi instruirea colegiului de redacţie

	
	2b) editarea ziarului local
	
	

	3. Extinderea, susţinerea şi consolidarea ONG-lor active într-o societate deschisă
	3a) crearea asociaţiei ONG-lor existente


	3a) nedorinţa tuturor ONG de a deveni membri asociaţiei
3a) lipsa de experienţă de a activa în asociaţii 

3a) 3b) numărul mic de ONG –active
	3a) conştientizarea ONG despre necesităţii creării asociaţiei
3a) studierea experienţei altor asociaţii
3a) 3b) organizarea forumului anual al ONG



	
	3b)monitorizarea activităţii ONG-lor
	
	

	
	3c)crearea ONG – în diverse domenii de activitate
	3a) 3c) cunoaşterea insuficientă a necesităţilor posibilităţilor şi importanţei dezvoltării sectorului asociativ.
	3c) identificarea liderilor



	4.Acumularea experienţei naţionale şi internaţionale în domeniul dezvoltării comunitare
	4a) monitorizarea experienţelor existente avansate
	4a) 4b) 4c) lipsa de informaţie

4b) 4c) lipsa posibilităţii de a deplasa (transport, bani etc.)

4a) 4b) 4c) lipsa mijloacelor financiare
	4a) 4b) 4c) identificarea şi implicarea persoanelor cu experienţă

4a) 4b) 4c) colectarea informaţiei

4a) 4b) 4c) colectarea informaţiei prin reţeaua INTERNET

4a) 4b) 4c) atragerea investiţiilor

	
	4b) înfrăţirea cu un oraş similar de peste hotarele ţării
	
	

	
	4c) organizarea întâlnirilor cu persoane experimentate
	
	

	5. Educarea continuă a culturii civice a populaţiei


	5a) informarea populaţiei prin mass-media
	5a) 5b) 4c) pasivitatea populaţiei a instituţiilor şi organelor locale
	5a) 5b) 5c) conştientizarea activă şi permanentă a populaţiei, în deosebit a tineretului

5a) 5b) 5c) elaborarea şi implimentarea proiectelor

	
	5b) atragerea populaţiei implicarea în soluţionarea problemelor locale

5c)crearea noilor reţele de lideri juniori
	
	

	6. Perfecţionarea sistemului instructiv-educaţional de alternativă.
	6a) adaptarea structurii instituţiilor educaţionale la condiţiile actuale a oraşului după principiul de vîrstă
	6a) deficit de mijloace financiare
	6a) atragerea surselor financiare

	
	6b) crearea sistemului informaţional-educaţional pentru elevi şi tineri în timpul liber
	6b) Opunerea din partea proprietarilor instituţiilor culturale şi sportive
	6b) conştientizarea proprietarilor instituţiilor culturale şi sportive

6b) deschiderea centrului pentru tineret, în baza cinematografului “Luceafărul” sau căminul cultural Ştefan Vodă sau complexul sportiv


P.S. IV. Cum să asigurăm întreţinerea blocurilor locative, instituţiilor instructiv-educative, culturale etc. 

Obiective:

1. Iniţierea şi dezvoltarea unui sistem de întreţinere a edificiilor, instituţiilor educativ-culturale şi blocurilor locative.
2. Conştientizarea populaţiei privind importanţa asocierii în rezolvarea problemelor locative.
3. Instruirea conducătorilor instituţiilor şi organizaţiilor existente în domeniul managementului organizaţional şi financiar.

4. Sensibilizarea şi mobilizarea populaţiei în soluţionarea problemelor ce ţin de întreţinerea instituţiilor publice.

5. Monitorizarea activităţii şi informarea populaţiei referitor la nivelul de realizare a problemei.
	Scopuri
	Căile practice
	Bariere
	Iniţiative majore

	1. Iniţierea şi dezvoltarea unui sistem de întreţinere a edificiilor, instituţiilor educativ-culturale şi blocurilor locative
	1a) monitorizarea situaţiei şi metodelor existente


	1a) cunoştinţe insuficiente în ceea ce priveşte procesul de monitorizare

1a)parţial lipsesc indicii calitativi ţi cantitativi

1a)conducătorii instituţiilor nu conştientizează necesitatea monitorizării
	1a) completarea cunoştinţelor actorului intern (care monitorizează) în domeniu 
1a) colectarea indicilor cantitativi şi calitativi într-o bază de date

1a)convingerea conducătorilor instituţiilor despre necesitatea monitorizării



	2. Conştientizarea populaţiei privind importanţa asocierii în rezolvarea problemelor locative


	2a) organizarea activităţii a asociaţiilor  proprietarilor de locuinţe, grupurilor de iniţiativă, altor forme de asociere
	2a) lipsa liderilor
2a) dezinformarea din partea unor cetăţeni
2a) cetăţenii nu cred în funcţionarea eficientă a asociaţiei

2a) posibilităţi insuficiente de a atrage surse financiare pentru început

2a) cunoştinţe şi practici insuficiente a liderilor asociaţi
	2a) informarea populaţiei referitor la problemă prin:

– întîlniri cu populaţia (adunări, mese rotunde, audieri publice);

- mass-media (ora primarului, a grupelor de iniţiativă, asociaţiilor);

- panouri informaţionale, foi volante, buklete.

2a) selectarea şi susţinerea lideri prin şcolarizarea, motivarea, aprecierea rezultatelor. 

2a) elaborarea programului de activitate.

2a) crearea unui sistem de parteneriat prin atragerea populaţiei şi actorilor în rezolvarea problemelor

2a) stimularea asociaţiilor, grupelor de iniţiativă, şi altor forme de asociere

	3. Instruirea conducătorilor instituţiilor şi organizaţiilor existente în domeniul managementului organizaţional şi financiar
	3a) organizarea unei campanii de informare şi instruire a conducătorilor de instituţii referitor la managementul financiar şi organizaţional
	3a) stereotip de consumator (va face altcineva)

3a) lipsa iniţiatorilor de a organiza instruirea

3a) posibilităţi tehnice reduse

3a) convingeri insuficiente
	3a) organizarea a 3 seminare la temă
3a) editarea a 3 minibuletine informative la temă
3a) solicitarea aportului organizatoric persoanelor cu echipament tehnic şi practică în organizarea seminarelor

3a)demonstrarea efectului atunci când cunoşti bazele managementului (practici reuşite)

3a)promovarea informaţiei despre posibilitatea autoinstruirii prin intermediul Internetului

	4. Sensibilizarea şi mobilizarea populaţiei în soluţionarea problemelor ce ţin de întreţinerea instituţiilor publice.
	4a) Furnizarea informaţiei prin intermediul adunărilor, panourilor de informaţie, mass-media.

4a) Implicarea ONG-urilor, grupurilor de iniţiativă, etc.
	4a), 4b indiferenţa, 

4a), 4b) interese de grup,

4a) pasivitate

4b) nivel scăzut de cultură civică


	4a), 4b) convingere,

4a), 4b) exemple pozitive,

4a), 4b) motivaţia personală

	5. Monitorizarea activităţii şi informarea populaţiei referitor la nivelul de realizare a problemei
	5a) crearea unui sistem de monitorizare
	5a) refuzul sau lipsa unor experţi

5a) necompetenţa

5a) pasivitatea şi indiferenţa populaţiei în implicarea personală

5a) refuzul mass-media
	5a) implicarea unui grup de experţi (jurişti, economişti, medici, arhitecţi, etc.)

5a) desfăşurarea adunărilor de dare de seamă

5a) informarea populaţiei prin mass-media, panouri, prospecte, în imagini

5a) analiza rezultatelor prin debrifare

5a) depistarea activităţilor nerealizate şi stabilirea paşilor concreţi în soluţionarea acestora


A fost efectuată analiza problemelor strategice în cadrul Atelierului de PS. Participanţii la Atelier au menţionat că soluţionarea problemelor strategice, îmbunătăţirea calităţii serviciilor publice şi a activităţii socio-culturale a comunităţii, a celorlalte aspecte critice a dezvoltării socio-economice a or. Ştefan Vodă va duce la:

P.S.1. Cum să asigurăm dezvoltarea socio-economică a or. Ştefan Vodă.
· Reanimarea activităţii economice în or. Ştefan Vodă;
· Crearea locurilor de muncă;
· Promovarea locurilor de muncă;
· Crearea infrastructurii pentru dezvoltarea oraşului.
P.S. 2. Cum să îmbunătăţim calitatea serviciilor publice în or. Ştefan Vodă.
Soluţionarea acestei probleme strategice va asigura un trai decent a comunităţii or. Ştefan Vodă prin:

· Aprovizionarea oraşului cu apă potabilă;
· Reparaţia drumurilor;
· Iluminarea oraşului;
· Lichidarea gunoiştilor neautorizate şi amenajarea celor autorizate.

PS 3. Cum să îmbunătăţim activitatea social-culturală a comunităţii or. Ştefan Vodă.
Soluţionarea acestei probleme va îmbunătăţi nivelul de trai a comunităţii or. Ştefan Vodă prin:

· Amenajarea şi înverzirea oraşului:

· Reparaţia edificiilor socio-culturale;

· Dezvoltarea masa-mediei locale;

· Integrarea oamenilor cu dezabilităţi în societate;

· Educaţia şi ocupaţia tinerii generaţii.

P.S. Cum să asigurăm întreţinerea blocurilor locative, instituţiilor instructiv-educative, culturale etc. 

Soluţionarea acestei probleme va îmbunătăţi starea materială a blocurilor locative, instituţiilor instructiv-educative, culturale etc. or. Ştefan Vodă prin:
· Va fi creat un sistem de întreţinere a edificiilor , instituţiilor educativ culturale şi blocurilor locative;

· Populaţia va conştientiza mai profund importanţa asocierii în rezolvarea problemelor locative;

· Conducătorii instituţiilor şi organizaţiilor existente vor acumula abilităţi şi cunoştinţe noi în domeniul managementului organizaţional şi financiar.

IV. PLANUL DE ACŢIUNI.
P.S. 1. Cum să asigurăm dezvoltarea socio-economică a or. Ştefan Vodă

	
	Acţiuni
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014

	
	
	II
	III
	IV
	
	
	
	

	01
	Susţinerea dezvoltării şi extinderii businesului mic şi mijlociu:
	
	
	
	
	
	
	

	
	A 1. Monitorizarea, de către comisia de coordonare, a activităţilor de susţinere a bussinesului mic şi mijlociu în or. Ştefan Vodă.

R: APL.
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	
	A 2. Examinarea posibilităţilor de atragere a surselor financiare suplimentare în scopul realizării proiectelor investiţionale.

R: APL, comisia.
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	
	A 3. Încurajarea agenţilor economici prin desfăşurarea concursurilor: “Businessmanul anului”, “Cea mai bună organizaţie în domeniu”, etc.)
R: Comisia de buget şi finanţe.
	
	
	X
	X
	X
	X
	X

	
	A 4. Pregătirea profesională a membrilor comunităţii prin intermediul centrelor informaţionale şi Şcolii polivalente.
R: APL, ONG-uri, administraţia Şcolii profesionale.
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	
	A 5. Organizarea meselor rotunde cu genericul „Afaceri profitabile pentru membrii comunităţii Ştefan Vodă”.
R: Viceprimar, comisia.
	
	
	X
	X
	X
	X
	X

	
	A 6. Organizarea seminarelor în domeniul lărgirii spectrului de producere şi servicii în oraşul Ştefan-Vodă. 

R: APL, „Rural 21”
	
	X
	
	X
	X
	X
	X

	
	A 7. Organizarea vizitei reciproce după hotarele ţării în scopul schimbului de experienţe în activitatea de dezvoltare comunitară.
R: APL, ONG, Comisia.
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	
	A 8. Organizarea simpozionului ştiinţific cu genericul „Tehnologii noi în agricultură”.
R: Preşedintele asociaţiei cultivatorilor de cartofi.
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	
	A 9. Acumularea si implementarea informaţiei despre problemele investiţionale de rang naţional şi internaţional în domeniul businessului mic şi mijlociu.
R: Comisia, ONG-uri locale.
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	
	A 10. Adresarea cu propuneri concrete şi argumentate către APL de nivelul II şi APC referitor la perfecţionarea legislaţiei, politici fiscale şi autonomiei locale de nivelul întîi.
R.: Consiliul orăşenesc.
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	
	A 11. Acordarea de consultanţe şi informaţii privitor la noile tehnologii avansate antreprenorilor din oraş.

R: ONG “Rural 21”, şi alte ONG
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	
	A 12. Formarea noilor ONG şi atragerea în ele a noilor membri din comunitate, lărgirea sectorului nonguvernamental.
R: OT a Mişcării ecologiste (T. Marin) ONG “Rural 21”, ONG “Muza”
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	
	A 13. Solicitarea ministerului de resort în deschiderea noilor specialităţi de profil necesare în zonă în cadrul Şcolii profesionale din oraş.
R: administraţia Şcolii profesionale , comisia învăţămînt.
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	
	A 14. Pregătirea formatorilor prin proiecte de rang naţional şi internaţional pentru instruirea membrilor comunităţii în afaceri.
R: Mişcarea Ecologistă, Rural 21 , Muza 
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	
	A 15. Promovarea activităţilor din cadrul programului strategic prin elaborarea paginilor WEB mass-media

R: ONG “Rural 21” şi APL.
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	
	A 16. Organizarea treningurilor pentru reprezentanţii businessului mic şi mijlociu în domeniul economic cu invitarea specialiştilor respectivi.
R: APL. 
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	
	A 17. Organizarea diferitor activităţi (seminare, treninguri, cursuri, simpozioanelor, adunări, întruniri) cu privire la modalităţi de atragere a investiţiilor.
R. APL , Rural 21, Muza, Mişcarea Ecologistă SV
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	
	A 18. Dezvoltarea si extinderea relaţiilor de parteneriat cu Uniunea meşterilor populari din RM.
R: Secţia cultură şi APL.
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	
	A 19. Organizarea expoziţiei cu vânzări a articolelor meşteşugăreşti şi produselor locale.
R: Rural 21, APL, Şcoala de Arte, comisia.
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	
	A 20. Incurajarea si sustinerea meşterilor populari locali.
R: APL, Secţia cultură.
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	
	A 21. Plasarea informaţiei referitor la meşteşugurile populare în paginile WEB, mass-media.
R: APL
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	
	A 22. Elaborarea şi editarea prospectelor, pleantelor despre comunitate.
R: “Rural 21” şi Mişcarea ecologică, professor de istorie A.Cîrnu.
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	
	A.23 Organizarea concursului şi elaborarea pachetului de simbolică.
R: Rural 21, mişcarea ecologică şi APL, arhitectul, professor de istorie
	
	
	
	X
	X
	
	

	
	A 24. Crearea a unei agenţii locale de coordonare a turismului rural.
R : APL
	
	
	X
	
	
	
	

	
	A 25. Elaborarea şi implimentarea pachetelor turistice.
R: Rural 21, Mişcarea ecologică şi APL.
	
	
	X
	X
	X
	X
	X

	
	A 26. Dezvoltarea pepenierii în cadrul Liceului Teoretic “Ştefan Vodă”.

R. APL şi direcţia liceului.
	
	
	
	
	
	
	

	
	A 27. Promovarea produselor locale pe pieţele interne şi externe a RM prin desfăşurarea expoziţiilor, concursurilor, publicitate.

R: APL, Comisia, ONG.
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	02
	Extinderea serviciilor sociale integrate pentru diferite pături social-vulnerabile:
	
	
	
	
	
	
	

	
	A 1. Implicarea persoanelor defavorizate, cu dezabilităţi, şomeri, invalizi, bătrânilor în viaţa comunităţii în cadrul diferitor activităţi şi proiecte.
R: APL , ONG, Centrele comunitare
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	
	A 2. Organizarea acţiunilor de caritate.

R: APL de nivelul 1 şi 2, ONG, Centrele comunitare 
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	
	A 3. Atragerea populaţiei la actele de caritate, la reamenajarea localurilor pentru susţinerea persoanelor defavorizate

R: 1, APL de nivelul 1 şi 2, liderii grupurilor de iniţiativă, ONG, Centrele comunitare.
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	
	A 4. Motivarea şi implicarea agenţilor economici în susţinerea păturilor defavorizate.

R: APL, ONG, Centrele comunitare.
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	
	A 5. Organizarea şi susţinerea activităţii serviciului telefonului de încredere (consultanta psihologica, sociala, etc.) pentru persoanele defavorizate in baza unui proiect.

R: Comitetul civic.
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	
	A 6. Crearea şi asigurarea funcţionării unui centru comunitar pentru persoane de vîrstă înaintată, prin elaborarea şi prezentarea proiectului către organizaţiile finanţatoare.

R: APL de nivelul I şi II, ONG-uri
	
	
	
	X
	X
	X
	X

	03
	Reprofilarea şi punerea în funcţiune a întreprinderilor şi instituţiilor care staţionează.
	
	
	
	
	
	
	

	
	A 1. Elaborarea si implimentarea unui program complex de revitalizare a întreprinderilor care stationeaza.
R: APL, Secţia economică raională.
	
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	
	A 2. Organizarea tenderelor şi a licitaţiilor pentru identificarea agenţilor economici cointeresaţi în reprofilarea sau revitalizarea întreprinderilor şi instituţiilor.
R: APL, APC.
	
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	
	A 3. Repunerea în funcţiune a cinematografului “Luceafărul”.

R: APL, APC.
	
	
	X
	X
	X
	
	

	
	A. 3. Efectuarea schimbului de experienţă cu alte comunităţi.
R: APL, Comisia, ONG locale
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	04
	Perfecţionarea procesului de planificare şi gestionare a finanţelor publice
	
	
	
	
	
	
	

	
	A 1. Monitorizarea procedeelor şi perfectionarea mecanismelor de formare a bugetului local.
R: Grupa de specialişti, Directia raionala finante
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	
	A 2. Elaborarea unui set de criterii referitor la echilibrarea şi diferenţierea impozitelor şi taxelor locale, prezentarea propunerilor la APC 

R: Grupa de iniţiativă formată din agenţi economici şi reprezentatii APL.
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	
	A 3. Discutarea bugetului local în audieri publice şi mass-media 

R: Comisia buget şi finanţe a consiliului local.
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	
	A 4. Propuneri către APC de asigurare a autonomiei financiare mai largi ai APL.
R: Consiliul Local, Primăria, Comitetul cetăţenesc de monitorizare (CCM).
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	05
	Atragerea investiţiilor interne şi externe
	
	
	
	
	
	
	

	
	A 1. Implicarea reprezentanţilor APL şi societatii civile in atragerea investiţiilor.
R: Primăria ONG-le locale.
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	
	A 2 Identificarea continuă a potentialilor investitori.
R: Primăria, ONG, Rural 21, Miscarea Ecologista
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	
	A 3. Elaborarea materialelor informative despre importanţa si durabilitatea investiţiilor în dezvoltarea oraşului.
R: APL, ONG
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	06
	Modernizarea sistemului de comerţ în oraş
	
	
	
	
	
	
	

	
	A 1. Monitorizarea sistemului de comerţ existent şi de prestare a serviciilor.

R: Comisia de monitorizare
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	
	A 2. Consultarea publicului şi actorilor privitor la necesităţile modernizarii sistemului de comerţ şi prestare a serviciilor in localitate.

R: Comisia, APL, ONG.
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	
	A 3. Determinarea terenurilor (localurilor) pentru fondarea şi deschiderea noilor obiecte (centre) comerciale şi prestare a serviciilor.

R: APL, comisia
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	
	A 4. Incurajarea şi motivarea agentilor economici în iniţierea afacerilor conform necesităţilor comunităţii.

R: APL, comisia.
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	
	A 5. Extinderea prestarii serviciilor sociale (reparaţia încălţămintei, aparatajului de uz casnic, electronic, etc.).

R: APL, oficiul forţelor de muncă.
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	
	A 6. Amenajarea unităţilor de comerţ (pieţe, baruri, magazine, cafenele, restaurante, etc.) conform cerinţelor sanitaro-igienice.

R: APL, serviciile de resort.
	
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	07
	Elaborarea, realizarea şi dezvoltarea unui program complex în domeniul turismului rural, culturii, sportului, amenajării zonelor de agrement
	
	
	
	
	
	
	

	
	A 1. Elaborarea si implimentarea Planului local de acţiuni pentru mediu (Agenda Verde) a or. Stefan Voda.

R: APL, Mişcarea ecologistă, agenti economici, institutiile publice, cetateni.
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	
	A 2. Crearea si susţinerea Centrului de dezvoltare şi promovare a turismului rural, ecologic şi cultural.
R: APL, ONG.
	
	
	X
	X
	
	
	

	
	A 3. Elaborarea unui program local de dezvoltare a turismului rural cu aprobare la consiliul local.
R: APL, CDPTR
	
	
	
	X
	X
	X
	X

	
	A 4. Renovarea si amenajarea parcului “Ion Palancean”.
R: APL, MEM şi alte ONG
	
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	
	A 5. Organizarea concursurilor „Cea mai amenajată stradă”, „Cea mai amenajată casă”, etc.
R: APL
	
	
	
	X
	X
	X
	X

	
	A 6. Salubrizarea si amenajarea terenurilor de pe lângă blocurile locative si in sectorul individual.
R: Asociaţia locatarilor, cetateni.
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	
	A 7. Implementarea programului complex de dezvoltare a sportului de asanare şi performanţă în or. Ştefan Vodă.
R: Direcţia GRÎTS, APL, AO „Atletic”.
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	
	A 8. Crearea unui complex sportiv modern in baza stadionului orasenesc central.
R: Direcţia ITS, APL, AO „Atletic”
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	
	A 9. Renovarea terenurilor sportive ale institutiilor de invatamint din oras si alte locuri publice.
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	
	A 10. Extinderea şi perfectionarea activităţii asociatiilor sportive.
R: Direcţia GRITS, APL, AO “Atletic”
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	
	A 11. Încurajarea şi susţinerea tradiţiilor locale la organizarea turneelor la lupte.
R: Direcţia GRITS, APL
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	
	A 12. Susţinerea participării echipelor de fotbal la campionatele naţionale.

R: Direcţia GRITS, APL, AO „Atletic” 
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	
	A 13. Întreţinerea şi amenajarea parcului”Kizil” ca loc de agrement pentru copii.

R: ONG “Muza”, APL, bastinasi.
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	08
	Crearea unui centru de acumulare şi materializare a ideilor inovatoare de dezvoltare social-economică a oraşului.
	
	
	
	
	
	
	

	
	A 1. Studierea si aplicarea experienţei în acumularea şi realizarea ideilor inovatoare.

R: APL, comisia
	
	
	
	X
	X
	X
	X

	
	A 2. Crearea centrului de acumulare şi materializare a ideilor inovatoare în dezvoltarea social-economică a or. Ştefan Vodă.

R: APL, comisia, ONG.
	
	
	
	X
	X
	X
	X

	
	A 3. Elaborarea Concepţiei de activitate a centrului 

R: Comisia, membrii centrului, APL
	
	
	
	X
	X
	X
	X

	
	A 4. Organizarea şi desfăşurarea activităţii centrului.

R: APL, Centrul
	
	
	
	X
	X
	X
	X

	09
	9. Crearea şi dezvoltarea parcului industrial 
	
	
	
	
	
	
	

	
	A 1. Identificarea terenului de amplasare

R: APL de nivelul I.
	X
	
	
	
	
	
	

	
	A 2. Elaborarea şi înaintarea pachetului de documente privind crearea parcului industrial.

R: APL de nivelul I şi II.
	
	X
	X
	X
	
	
	

	
	A 3. Crearea infrastructurii pe teritoriul parcului.

R: APL I şi II, 
	
	
	
	X
	X
	X
	X


	Pericole
	Oportunităţi

	· Lipsa mijloacelor financiare.

· Monopolizarea pieţii de producere şi desfacere.

· Existenţa unui sistem legislativ instabil şi necoordonat.

· Discordanţa dintre producător şi consumatori.

· Primejdia calamităţilor.

· Inflaţia.
· Nivelul scăzut de remunerare a muncii

· Degradarea monumentelor istorice.
· Drumuri deplorabile.
· Lipsa infrastructurii corespunzătoare.
· Lipsa materialului săditor
· Lipsa fortei de muncă
· Lipsa inventarului necesar
-  Lipsa de specialişti
	· Atragerea investiţiilor străine.

· Producţia competitivă.
· Propuneri privind modificarea şi completarea legislaţiei.

· Studierea şi selectarea pieţei de desfacere.
· Asigurarea bunurilor
· Crearea întreprinderilor flexibile

· Revederea sistemului şi căutarea posibilităţilor de majorare a remunerărilor

· Perfecţionarea sistemului de finanţare
· Spoturi publicitare întru susţinerea turismului rural
· Redresarea traseului ce prezintă interes pentru turişti

· Atragerea surselor pentru reparaţia şi construcţia drumurilor

· Identificarea oamenilor de afaceri antreprenorilor rurali şi instruirea lor privind profitabilitatea afacerilor înrudite cu turismul rural 
· De găsit material săditor prin alte căi

· De apelat la alte instituţii privind asigurarea cu forţă de     muncă

 - De implicat agenţii economici 
-  Instruire si perfectionare 



PS. 2. Cum să dezvoltăm infrastructura social-economică şi să asigurăm accesul nelimitat al tuturor consumatorilor la această infrastructură:
	
	Acţiuni
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014

	
	
	II
	III
	IV
	
	
	
	

	01
	Îmbunătăţirea aspectului oraşului
	
	
	
	
	
	
	

	
	A 1. Reparaţia străzilor Pacii, A. Mateevici, Trandafirilor (parţial reconstrucţia), Stefan cel Mare, Florilor, Alexandru cel Bun, S. Lazo, Livezilor.
R: APL, SA “Drumuri”.
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	
	A 2. Reconstrucţia (construcţia) trotuarelor de pe str. Pacii, str. 31 August (portiunea nepavată), căile de acces spre Şcoala primara “Grigore Vieru”, gradinita nr. 2 “Licurici”, Liceul Teoretic “Dimitrie Cantemir”, de la Scoala de Arte spre  Spitalul raional, str. Libertăţii, prin Parcul central şi spaţiul verde din faţa fostului cămin al SA “Turnul”, din fata si din partile laterale ale Casei de Cultură, str.  Ştefan cel Mare, str. Testimiţianu, str. Florilor, de la str. Florilor spre  sectorul industrial, str. Livezilor, str. M. Eminescu, V. Alexandri, în cimitirul veschi.

R: APL, ONG, agenţi economici, cetăţenii.
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	
	A 3. Reparaţia drumurilor de acces la blocurile locative.

R: APL, agenţii economici, cetăţenii.
	
	X
	
	X
	X
	X
	X

	
	A 4. Amenajarea intrării şi ieşirii din oraş.

R: APL, SA “Drumuri”.
	
	X
	
	X
	X
	X
	X

	
	A 5. Amenajarea şi îngrijirea cimitirului orăşenesc, inclusiv asfaltarea trotuarului central al cimitirului.

R: APL, cetăţenii
	X
	X
	
	X
	X
	X
	X

	
	A 6. Crearea locurilor noi de parcare auto în oraş.
R: APL, agenţii economici.
	
	
	
	
	
	
	

	
	A 7. Reparaţia (reabilitarea) fasadei caselor-bloc locative de pe str. 31 August şi str. Libertăţii.
R: APL, agenţii economici, locatarii.
	
	
	
	
	
	
	

	
	A 8. Asigurarea străzilor cu semne şi marcaj rutier.
R: APL
	
	
	
	
	
	
	

	
	A 9. Construcţia reţelei de canalizare externă pentru apele pluviale pe str. Păcii, str. Testimiţeanu şi str. Libertăţii, reabilitarea reţelei respective pe str. Ştefan cel Mare.

R: Primăria, ONG-urile.
	
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	
	A 10. Reabilitarea albiei riuleţului Gealair, amenajarea si inverzirea terenului adiacent.

R: APL, Miscarea ecologistă, institutiile de invăţămint, cetateni.
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	
	A 11. Curăţirea lacului şi amenajarea locurilor de agrement în regiunea lui (amenajarea plajei, instalarea băncilor, suplimentarea numărului de catamarane, asigurarea curăţeniei, plasarea urnelor pentru deşeuri).
R: APL, agenul economic
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	
	A 12. Amenajarea terenurilor de joc pentru copii în cartierele locative şi dotarea acestora cu inventarul necesar.

R: APL, asociaţiile de locatari, agenţii economici
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	
	A 13. Amenajarea parcurilor şi scuarelor existente (plantarea arborilor decorativi, arbuştilor şi a florilor) 

R: APL, ONG-urile, cetăţenii
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	
	A 14. Amenajarea teritorului din faţa clădirii policlinicii raionale, inclusiv reabilitarea şi punerea în funcţie a havuzului de la Centrul medicilor de familie.

R: APL nivelul 2, Centrul medicilor de familie.
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	
	A 15. Fondarea aleii scriitorilor.
R: APL de nivelul I şi II, ONG-uri.
	
	
	X
	X
	X
	X
	X

	
	A 16. Confecţionarea şi instalarea panourilor informative privind educarea patriotismului, spiritului civic şi ecologic al populaţiei.
R: Primăria, întreprinderea municipală, agenţii economici, ONG, asociaţiile de locatari
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	02
	Perfecţionarea infrastructurii gestionării deşeurilor solide şi lichide.
	
	
	
	
	
	
	

	
	A 1.  Elaborarea si implimentarea proiectului de amenajare a gunoiştii orăşeneşti.
R: APL, Intreprinderea municipala, ONG-uri locale,
	
	
	X
	X
	X
	X
	X

	
	A 2. Reconstrucţia drumului de acces spre gunoiştea orăşănească

R: APL, Intreprinderea municipala, ONG
	
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	
	A 3.  Lichidarea gunoiştilor neautorizate din extravilanul oraşului. 

R: Primăria, Intreprinderea municipala,
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	
	A 4. Amenajarea platformelor de colectare si selectare a deşeurilor solide prin pregătirea proiectelor pentru organizaţiile finanţatoare.
R. Primăria, Intreprinderea municipala, ONG.
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	
	A 5. Imbunătăţirea managementului financiar al întreprinderii municipale
R: Primarul, consiliul orăşenesc
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	
	A 6. Continuarea incheierii contractelor cu populaţia şi agenţii economici la evacuarea deşeurilor solide şi lichide.
R: Intreprinderea municipala
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	
	A 7. Acţiuni de conştientizare şi instruire a populaţiei cu privire la cultura sanitară si igienica.
R: Primăria, ÎM, ONG, Medicina preventiva, Inspectia ecologica.
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	
	A 8. Asigurarea ÎM cu tehnică necesară pentru transportarea deseurilor solide selectate, din mijloacele disponibile ale bugetului local şi atragerea altor investiţii.
R: Primăria ÎM, ONG.
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	
	A 9. Constructia sistemului de canalizare in sectorul individual al oraşului.
R: DP „Apă Canal”
	
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	
	A 10. Construcţia sistemului de canalizare în sectorul locativ individual şi unirea lui la colectorul industrial 

R: DP „Apă Canal”.
	
	
	
	X
	X
	X
	X

	
	A 11. Modernizarea si extinderea capacitatilor staţiei de epurare a apelor reziduale. 

R: D.P. „Apă Canal”
	
	
	
	X
	X
	X
	X

	03
	Asigurarea respectării normelor sanitar-igienice:
	
	
	
	
	
	
	

	
	A 1. Implicarea şi motivarea agenţilor economici şi a populaţiei la respectarea normelor sanitaro – igienice prin organizarea concursului “Cea mai amenajată stradă, casă-bloc locativă, etc.”
R: Primăria, asociaţia locatarilor.
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	
	A 2. Construcţia WC-publice în sectorul central al oraşului şi autogară, conform normelor sanitar-igienice în vigoare.
R: Primăria, agenţii economici
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	
	A 3. Stabilirea unui loc special pentru plimbatul cîinilor şi asigurării de către deţinători a măsurilor de protecţie a cetăţenilor.

R: APL, deţinătorii de cîini.
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	
	A 4 Neutralizarea câinilor vagabonzi şi rozătoarelor,

R: APL, Serviciul veterinar, medicina preventivă
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	
	A 5. Crearea condiţiilor sanitaro-igienice în pieţele de mărfuri industriale şi produse agricole.
R: Agentii economici gestionai ai pieţelor.
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	
	A 6. Organizarea şi desfăşurarea acţiunii “Săptămîna Mobilităţii Europene: În oraş fără automobil meu”

R: APL, Mişcarea ecologistă, Inspecţia ecologică
	
	X
	
	X
	X
	X
	X

	04
	Crearea condiţiilor pentru aprovizonare cu apă tehnică a consumatorilor
	
	
	
	
	
	
	

	
	A 1. Activizarea lucrului specialiştilor din domeniu pentru monitorizarea şi proiectarea sistemului de aprovizionare cu apă tehnică.

R: D. P. Apă Canal
	X
	
	
	
	
	
	

	
	A 2. Restabilirea si amenajarea fântânilor arteziene din sectorul industrial a orasului.
R: D.P. Apă Canal, proprietarii fântânilor arteziene.
	X
	X
	X
	X
	X
	
	

	
	A 3. Construcţia conductelor noi pentru transportarea apei tehnice.

R: D.P. Apă Canal, Agenţii economici solicitanţi ai apei tehnice.
	
	
	
	X
	X
	
	

	05
	Asigurarea ordinii publice:
	
	
	
	
	
	
	

	
	A 1. Organizarea activităţii sistematice a gărzii populare în comun cu organele de menţinere a ordinii publice.
R: APL, Agenţii economici, instituţiile, organizaţiile,  cetăţenii,
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	
	A 2. Stabilirea şi respectarea programului de lucru al barurilor, cafenelelor şi restaurantelor în localitate, conform deciziei consiliului local. 

R: Consiliul local, comisia de specialitate, agenţii economici.
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	
	A 3. Organizarea unui control riguros privitor la respectarea interdicţiei de realizare a băuturilor spirtoase şi produselor de tutungerie minorilor.
R: Consiliul local, comisia buget şi finanţe, Garda populară, grupuri de iniţiativă, organele de drept, ONG-urile.
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	
	A 4. Evaluarea situaţiei privind respectarea şi menţinerea ordinii publice la şedinţele Consiliului orăşenesc.
R: Primarul, şeful Secţiei orăşeneşti de poliţie
	
	X
	
	X
	X
	X
	X

	06
	Actualizarea (elaborarea) planului urbanistic:
	
	
	
	
	
	
	

	
	A 1. Studierea opiniei publice şi colectarea propunerilor privind actualizarea (elaborarea) planului urbanistic.

R: APL, ONG-uri.
	
	X
	X
	X
	
	
	

	
	A 2. Corelarea proiectului planului urbanistic cu viziunea planului de dezvoltare strategică. 

R: Primarul, arhitectul oraşului
	
	X
	X
	X
	
	
	

	
	A 3. Actualizarea (elaborarea) planului urbanistic al or. Ştefan Vodă prin intermediul instituţiei de proiectare. 
R: APL de nivelul I şi II.
	
	
	
	X
	
	
	


	Pericole
	Oportunităţi

	· Lipsa surselor financiare şi materiale

· Incompetenţa persoanelor responsabile
· Ineficienţa conlucrării APL cu agenţii economici şi investitorii implicaţi;
· Condiţiile climaterice nefavorabile 
· Obstacole neprevăzute
	· Folosirea raţională a finanţelor şi materialelor, atragerea surselor financiare locale şi externe

· Identificarea liderilor comunitari;
· Educarea continuă a persoanelor responsabile prin organizarea schimbului de experienţă şi  reciclarea cadrelor;
· Parteneriatul şi competitivitatea APL şi celor implicaţi, disciplina

· Îndeplinirea sarcinilor în termenii stabiliţi.

· Înlăturarea obstacolelor şi soluţionarea problemelor neprevăzute.


PS .3 Cum să educăm o populaţie activă civic, informată şi cultă.
	
	Acţiuni
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014

	
	
	II
	III
	IV
	
	
	
	

	01
	Stabilirea unor mecanisme şi condiţii eficiente pentru funcţionarea sistemului educativ-informaţional (tineret, copii, oameni în etate, etc.)
	
	
	
	
	
	
	

	
	A 1. Extinderea activităţii centrelor informativ-educaţionale care vor conştientiza şi informa populaţia în diverse domenii.
R: ONG-uri
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	
	A 2. Organizarea manifestărilor cultural-artistice (festivaluri, concursuri, serate, sărbători publice etc.)

R: APL, Casa de cultură, Şcoala de Arte.
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	
	A 3. Elaborarea şi implementarea proiectelor în domeniul educaţiei civice.

R: ONG-uri locale
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	
	A 4. Înfiinţarea şi asigurarea funcţionării Centrului de informare a Bibliotecii publice.

R: APL, directorul bibliotecii
	
	
	
	X
	X
	X
	X

	02
	Conştientizarea populaţiei prin asigurarea dezvoltării mass-mediei locale (TV, radio, presa)
	
	
	
	
	
	
	

	
	A 1. Crearea şi asigurarea funcţionării postului de radio local 

R: APL
	
	
	
	X
	X
	X
	X

	
	A 2. Editarea şi asigurarea funcţionării ziarului local.
R: APL.
	
	
	
	X
	X
	X
	X

	03
	Extinderea, susţinerea şi consolidarea ONG-lor active.
	
	
	
	
	
	
	

	
	A 1. Susţinerea activităţii ONG-rilor. 

A 2. Acordarea suportului necesar pentru înfiinţarea ONG-rilor în diverse domenii de activitate.
R: APL.
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	04
	Acumularea experienţei naţionale şi internaţionale în domeniul dezvoltării comunitare.
	
	
	
	
	
	
	

	
	A 1.  Monitorizarea experienţelor existente avansate,
A 2. Organizarea înfrăţirii cu un oraş similar de peste hotarele ţării.

A 3. Organizarea întîlnirilor cu persoane experimentate

A 4. Promovarea experienţilor avansate în comunitatea Ştefan Vodă.
R: APL, ONG
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	05
	Educarea continuă a culturii civice a populaţiei
	
	
	
	
	
	
	

	
	A 1. Informarea populaţiei prin mass-media, atragerea, implicarea ei în soluţionarea problemelor locale.
R: ONG locale, APL.
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	06
	Perfecţionarea sistemului instructiv-educaţional de alternativă.
	
	
	
	
	
	
	

	
	A 1. Adaptarea structurii instituţiilor instructiv-educaţionale la condiţiile actuale ale oraşului, după pricipiile de vîrstă.

R: APL, Direcţiile unităţilor educaţionale şi de învăţămînt
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	
	A 2. Crearea sistemului informativ-educaţional pentru elevi şi tineri în timpul liber (în baza cinematografului, Casei de cultură, complexului sportiv central).

R: APL, ONG-urile, Direcţiile instituţiilor de învăţămînt, DGRÎTS, directorul căminului cultural.
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X


	Pericole
	Oportunităţi

	· lipsa finanţelor

· nedorinţa APL

· lipsa de specialişti
· pasivitatea populaţiei
· infrastructură slabă
	· Surse financiare externe

· Promovarea cadrelor cu iniţiativă şi profesioniste

· Promovarea „EXEMPLELOR VII” de participare activă la viaţa comunitară

· Acţiuni de dezvoltare a infrastructurii.


P.S. 4: Cum să asigurăm întreţinerea blocurilor locative, instituţiilor instructiv-educative, culturale, etc?

	
	Acţiuni
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014

	
	
	II
	III
	IV
	
	
	
	

	01
	Iniţierea şi dezvoltarea unui sistem de întreţinere a edificiilor instituţiilor instructiv-educative, culturale şi blocurilor locative.
	
	
	
	
	
	
	

	
	A 1. Monitorizarea şi evaluarea situaţiei existente a edificiilor social-culturale şi blocurilor locative de către grupul de specialişti.
R: APL.
	X
	X
	X
	
	
	
	

	
	A 2. Acţiuni de realizare a problemelor depistate de grupul de specialişti în aşezămintele social-culturale şi blocurilor locative:

- autonomizarea sistemului de încălzire în:

· Grădiniţa de copii nr. 3,

R: APL, Asociaţia părinţilor;

· Liceul Teoretic “Ştefan Vodă”,

R: APL, Asociaţia părinţilor;

· Liceul Teoretic “Dimitrie Cantemir”,

R: APL, Asociaţia părinţilor;

· Şcoala primară,

R: APL, Asociaţia părinţilor;

· Căminul cultural,

R: APL, CC;

· Perfecţionarea cazangeriei în grădiniţa nr. 2,

R: APL

- Reparaţia capitală a acoperişului:

· Şcoala primară,

R: APL, Asociaţia părinţilor;

· Liceul Teoretic “Ştefan Vodă”,

R: APL, Asociaţia părinţilor;

· Grădiniţa de copii nr. 3,

R. APL, Asociaţia părinţilor;

· Liceul Teoretic “Dimitrie Cantemir”,

R: APL, Asociaţia părinţilor;

· Grădiniţa de copii nr. 2,

R: APL, Asociaţia părinţilor

· Casa de cultură,

R: APL, agentul economic;

· Primăria,

R: APL;

· Blocurile locative;

R: Asociaţiile de locatari;

- Schimbarea ferestrelor:

· Grădiniţa de copii nr. 2,

R: APL, Asociaţia părinţilor.

· Liceul Teoretic “Ştefan Vodă”,

R: APL, Asociaţia părinţilor;

· Liceul Teoretic “Dimitrie Cantemir”,

R: APL, Asociaţia părinţilor;

· Grădiniţa de copii nr. 3 (cu excepţia blocului nr. 1),

R. APL, Asociaţia părinţilor;

· Şcoala primară,

R: APL, Asociaţia părinţilor;

· Casa de cultură,

R: APL, agentul economic;

· Primăria,

R: APL;

- Reparaţia capitală a fasadelor aşezămintelor social-culturale şi blocurilor locative:

· Liceul Teoretic “Ştefan Vodă”,

R: APL, Asociaţia părinţilor;

· Şcoala primară,

R: APL, Asociaţia părinţilor;

· Liceul Teoretic “Dimitrie Cantemir”,

R: APL, Asociaţia părinţilor;

· Grădiniţele de copii nr. 2 şi nr. 3,

R: APL, Asociaţia părinţilor;

· Căminul cultural,

R: APL, Secţia cultură;

· Blocurile de locuit,

R: Asociaţiile de locatari;

- Reparaţia sistemului de canalizare şi apeductului în edificiile publice:

· Grădiniţa nr. 3,

R: APL, Asociaţia părinţilor;

· Liceul Teoretic “Ştefan Vodă”,

R: APL, Asociaţia părinţilor;

· Liceul Teoretic “Dimitrie Cantemir”

R: APL, Asociaţia părinţilor;

· Şcoala primară,

R: APL, Asociaţia părinţilor;

· Grădiniţa nr. 2,

R: APL, Asociaţia părinţilor;

· Căminul cultural,

R: APL, Asociaţia părinţilor;

· Reparaţia sălilor de sport la instituţiile de învăţămînt:

Liceul Teoretic “Ştefan Vodă”,

R: APL, Asociaţia părinţilor;

Liceul Teoretic “Dimitrie Cantemir”,

R: APL, Asociaţia părinţilor;

- construcţia sălilor de sport la:

Şcoala primară “Grigore Vieru”,

R: APL, Asociaţia părinţilor;

Grădiniţa nr. 2,

R: APL, Asociaţia părinţilor

· renovarea mobilierului în:

Grădiniţele nr. 2 şi nr. 3,

R: APL, Asociaţia părinţilor;

Şcoala primară,

R: APL, Asociaţia părinţilor;

Liceul Teoretic “Ştefan Vodă”,

R: APL, Asociaţia părinţilor;

Liceul Teoretic “Dimitrie Cantemir”

R: APL, Asociaţia părinţilor;

Casa de cultură,

R: APL, Asociaţia părinţilor;

- renovarea terenului de joacă la aer liber la grădiniţa nr. 2 “Licurici”,

R: APL, Asociaţia părinţilor;
- reparaţia podelelor la Casa de cultură,

R: APL, Administraţia Casei de cultură
	X

X

X

X

X

X

X

X
X


	X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X
X
X

X

X

X

X
	X

X

X

X

X

X

X

X
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X


	X
X

X

X

X

X

X
X
X
X

X

X

X
X
X
X
X

X

X

X

X

X

X

X

	X

X
X
X
X

X
X

X
X

X

X
X

X

X

X

X

X
	X
X

X
X

X

X

X

X

X
	X

X

X

X

X

X

X

X

	
	A 3. Asigurarea funcţionării cantinei Liceului Teoretic “Ştefan Vodă”.

R: APL, administraţia liceului, Asociaţia părinţilor
	
	
	
	X
	X
	X
	X

	
	A 4. Elaborarea şi implementarea proiectelor pentru soluţionarea problemelor incluse în Planul strategic.
R: APL, ONG, lideri, conducătorii organizaţiilor.
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	02
	Conştientizarea populaţiei privind importanţa asocierii în rezolvarea problemelor locative.
	
	
	
	
	
	
	

	
	A 1. Informarea populaţiei prin:
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	
	- masa rotundă,

R: asociaţii, grupuri.
	
	
	
	
	
	
	

	
	- adunări generale cu locuitorii oraşului,

R: asociaţii, grupuri.
	
	
	
	
	
	
	

	
	- emiterea foilor volante, pliantelor,

R: asociaţii, grupuri.
	
	
	
	
	
	
	

	
	· publicarea materialelor referitor la asociere în ziarele locale şi raionale, prezentări la TV local.

R: APL, consilieri.
	
	
	
	
	
	
	

	
	A 2. Înfiinţarea şi susţinerea activităţii asociaţiilor de locatari la casele-bloc locative.

R: APL, comunitate.
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	
	A 3. Organizarea concursului orăşenesc cu genericul “Cea mai eficientă asociaţie, grup de iniţiativă, etc.”.

R: APL, consilieri.
	X
	
	
	X
	X
	X
	X

	03
	Instruirea conducătorilor instituţiilor şi organizaţiilor existente în domeniul managementului organizaţional şi financiar
	
	
	
	
	
	
	

	
	A 1. Organizarea unei companii de informare şi instruire a conducătorilor de instituţii referitor la managementul financiar şi organizaţional.

R: APL, ONG-uri
	
	
	X
	X
	X
	X
	X

	04
	Sensibilizarea şi mobilizarea populaţiei în soluţionarea problemelor ce ţin de întreţinerea instituţiilor publice.
	
	
	
	
	
	
	

	
	A 1. Furnizarea informaţiei prin intermediul adunărilor, panourilor de informaţie, mass-media.

R: APL, ONG-uri, conducătorii instituţiilor
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	
	A 2. Implicarea ONG-urilor, grupurilor de iniţiativă, etc.

R: APL, liderii
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	05
	Monitorizarea activităţii asociaţiilor şi grupurilor de iniţiativă şi informarea populaţiei referitor la nivelul de realizare a problemelor
	
	
	
	
	
	
	

	
	A 1. Crearea unui sistem de monitorizare asociaţiilor şi grupurilor de iniţiativă.

R: APL, ONG-uri
	
	X
	
	
	
	
	

	
	A 2. Publicaţii în ziarele locale şi raional, emisiuni tele-radio, emiterea foilor volante, prospectelor despre rezultatele activităţii la fiecare etapă.

R: liderii.
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	
	A 3. Identificarea activităţilor nerealizate şi implementarea acestora.

R: Grupul de specialişti, APL, liderii
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X


	Pericole
	Oportunităţi

	· Lipsa finanţelor

· Atitudine de consumator

· Abilităţi insuficiente a conducătorilor în formarea bugetului instituţiei, întreprinderii.

· Nedorinţa locatarilor de a se asocia

· Pîrghii reduse ale APL
· Posibilităţi reduse a APL în influenţarea procesului de asociere 


	· Surse financiare externe

· Acţiuni de conştientizare

· Educare şi instruire continua
· Promovarea „EXEMPLELOR VII” în rezolvarea problemelor de întreţinere a fondului locativ

· Promovarea cadrelor cu iniţiativă şi profesioniste




Programul Strategic

de dezvoltare social – economică a or. Ştefan Vodă va fi evaluat 
şi reactualizat de către grupa de planificare strategică, după necessitate, anual. 
Programul atelierului de lucru:
Localitatea – or. Ştefan Vodă

Data 26-30 iulie 2004

Evaluarea Atelierului de Planificare Strategică:
1. Care au fost cele mai importante rezultate ale acestui atelier pentru participanţi?

· am lucrat  în echipă

· am învăţat să elaborăm proiectul PS

· am atins scopul final

· am selectat cele mai importante probleme a oraşului şi căile de soluţionare a acestora

· creatori, colegiali, binevoitori, responsabili, ingenioşi, toleranţi.
2. Ce aţi aflat nou despre procesul de planificare strategică?

· am însuşit modelul lui Bryson de PS

· cum să elaborăm un PS

· adrese noi de contact pentru posibilitatea de a atrage unele finanţe externe, consultaţii în domeniul PS

3. În ce măsură vă consideraţi capabil să desfăşuraţi independent un astfel de proces? În ce măsură consideraţi că aţi avea nevoie de asistenţa unui consultant?

· sîntem capabili să desfăşurăm un Atelier de PS, dar avem nevoie de un consultant.
4.  Ce sugestii aţi avea pentru ca procesul de planificare strategică să fie îmbunătăţit?

· seminarele trebuie să fie desfăşurate în altă localitate

· la seminare specialiştii să fie din diferite domenii

· cît mai des de organizat astfel de seminare

· suntem foarte mulţumiţi de nivelul înalt de instruire primit de la experţi

· facilitatorii sunt primii care au reuşit să ne adune, să ne insufle încredere într-un viitor mai bun, mai luminos

· am dori ca audierile publice să le modereze tot aceşti facilitatori.
Programul atelierului de lucru

pentru actualizarea Planului strategic s-a desfăşurat:
pe data de 24-25 ianuarie 2006, localitatea – or. Ştefan Vodă;
pe data de 16-17 martie 2010, localitatea – or. Ştefan Vodă.
PAGE  
43

